## Geral
Municipío de Sirinhaém - recursos em andamento
Origem | Objeto | Órgão | Inicio da vigência | Fim da vigência | Valor | concedente | contrapartida | Conta correte | Ano | Status | Ação
Gestão passada Convênio nº 896872/2019 | Pavimentação | SUDENE/MIDR | 2019-12-31 | 2025-12-31 | 910663.5 | 500000 | 410663.5 | 2124-5 / 71027-9 | 2019 | Convênio oriundo da gestão passada, aprovado projeto na Gestão Camila Machado e no aguardo da liberação de recursos por parte do Governo Federal. Vale salientar o valor alto da contrapartida, 410 mil reais. | NO AGUARDO DA CHEGADA DE RECURSO PARA INICIO DAS OBRAS. EMPENHO CANCELADO, NO AGUARDO DA REATIVAÇÃO OU NÃO DO MESMO PARA CONTINUIDADE DO PROCESSO.
Gestão passada Convênio nº 846378/2017 | Pavimentação Barra de Sirinhaém | MCIDADES | 2017-12-29 | 01/04/2025 | 360557.26 | 295300 | 65257.26 | 2124-5 / 71038-4 | 2017 | Convênio oriundo da gestão passada, aprovado projeto na Gestão Camila Machado e iniciado as obras. realizado distrato com a empresa construtora, e firmado novo contrato com nova empresa. Convênio em execução pela Santos e Lima. | FASE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REALIZAR DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PARA FINALIZAÇÃO DO MESMO.
Carlos Veras Convênio nº 915120/2021 | Recapeamento asfaltico | MDR | 28/09/2021 | 30/09/2025 | 760000 | 750000 | 10000 | 2124-5 / 647076-8 | 2021 | Contrato assinado com a Caixa. Aprovado projeto e licitação na Caixa, dado inicio das obras. | OBRAS FINALIZADAS, NO AGUARDO DA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA PELA PREFEITURA.
Eduardo da Fonte Convênio 916958/2021 | Quadra Poliseportiva | MESPORTES | 2021-10-28 | 30/09/2025 | 892699.6 | 573000 | 319699.6 | 2124-5 / 647078-4 | 2021 | Contrato assinado com a Caixa. Aprovado projeto na Caixa, e no aguardo fim da licitação para envio e analise pela Caixa. | AGUARDAR NOVA GESTÃO DAR AS ORIENTAÇÕES SE SERÁ ALTERADO LOCAL DE CONSTRUÇÃO OU FICARÁ NO MESMO PARA ADAPTAÇÕES E NOVA LICITAÇÃO.
Marilia Arraes 910568/2021 | Aquisição de maquinario/retroescavadeira | MDR | 2022-01-14 | 2025-01-14 | 333000 | 279789.33 | 53210.67 | 2693-X / 25134-8 | 2021 | Convênio firmado com o Ministério, no aguardo do procedimento licitatório. Definção de continuidade devido a alteração do valor do item e de contrapartida do municipio. Valor de contrapartida girando em torno de 200 mil reais. | EMPENHO CANCELADO PELO GOVERNO FEDERAL
Tulio Gadelha Convênio 927882/2022 | Requalificação do Pier | MTURISMO | 2022-05-16 | 2025-05-16 | 1613545.1 | 1441714 | 171831.1 | 2124-5 / 647080-6 | 2022 | Contrato assinado com a Caixa. Próxima fase é a elaboração e aprovação do projeto junto a Caixa Economica Federal. Prorrogado a clausula suspensiva pelo Governo Federal. | PROJETO DE ENGENHARIA EM APROVADO NA CAIXA. NO AGUARDO DA GESTÃO PARA A CONITNUIDADE DA EXECUÇÃO OU PARA REFORMULAÇÃO DO PROJETO.
Teresa leitão | Investimento | Transferência Especial | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 2693-x / 27299-x | 2024 | Recursos em conta. | RECURSOS PARA INVESTIMENTO PAVIMENTAÇÃO
Renildo Calheiros | Investimento | Transferência Especial | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 200000 | 200000 | 0 | 2124-5 / 67011-0 | 2023 | Recursos em conta. | RECURSOS PARA INVESTIMENTO PAVIMENTAÇÃO
953314/2023 Teresa leitão | Pavimentação | MCIDAES | 27/12/2023 | 2026-12-26 | 390000 | 384205 | 5795 | 2124-5 / 647089-0 | 2023 | Projeto aprovado na Caixa. | Aguardar a realizar a licitação.
Eduardo da Fonte Convênio 952496/2023 | Retroescavadeira | SUDENE/MIDR | 2023-12-27 | 2025-12-15 | 469510 | 400000 | 69510 | 2693-X / 26941-7 | 2023 | Convênio em licitação, valor do recurso federal de R$ 400.000,00 e contrapartida de R$ 69.510,00. | No aguardo do pagamento pela SUDENE.
Teresa leitão | Fundo municipal de assintência social | Mcidadania | 2023-01-01 | 2024-01-31 | 344970 | 344970 | 0 | - | 2023 | Aquisição de Ar-condicionados, armário, cadeiras, fogão, micro-ondas, freezer, gaveteiro, geladeira, mesa, sofá, tv, veiculo tipo VAN para o CRAS. Parecer de aprovação emitido pelo Ministério março de 2024. Procedimento de aquisição na licitação. | Procedimento licitatório em andamento para realizar a aquisição dos itens aprovados em parecer no mês de março de 2024. Ver na licitação e na Secretaria se houve execução financeira.
Teresa leitão | Fundo municipal de assintência social | Mcidadania | 2023-01-01 | 2024-01-31 | 262030 | 262030 | 0 | - | 2023 | Aquisição de Ar-condicionados, armário, cadeiras, fogão, micro-ondas, freezer, gaveteiro, geladeira, mesa, sofá, tv, veiculo tipo SUV para o CREAS. Parecer de aprovação emitido pelo Ministério março de 2024. Procedimento de aquisição na licitação. | Procedimento licitatório em andamento para realizar a aquisição dos itens aprovados em parecer no mês de março de 2024. Ver na licitação e na Secretaria se houve execução financeira.
FEM ESTADO | Pavimentação ruas do município ep 12 - rua projetada 01 (rua da creche) – aver o mar (trecho restante), rua projetada 01 – Oiteiro do livramento e rua projetada 02 – Oiteiro do livramento | SEPLAG | - | - | 272492.89 | 272492.89 | 0 | 7578 / 71002-6 | 2022 | Aprovado e conta aberta regularizada para liberação da primeira parcela. | Aberto a conta e enviado a Seplag, articular liberação de recursos para inicio da obra.
FEM ESTADO | Pavimentação em paralelepípedo granítico em diversas ruas do município ep 88 – rua projetada 01 (rua da creche) – aver o mar | SEPLAG | - | - | 266136.93 | 266136.93 | 0 | 4753 / 71005-3 | 2022 | Iniciado execução, CEHAB já realizou vistória de 30% de execução para liberação de nova parcela e continuidade das obras. | Documentos enviados para solicitação de nova parcela de recursos.
Humberto Costa | Equipamentos | Msaúde | - | - | 426982 | 426982 | 0 | - | 2023 | Cadastrada em 2023, recurso liberado em março de 2024. | Em preparo dos documentos para procedimento licitatório. Ver na saúde se enviaram a licitação.
Romero Sales | 01 Ultrasson/eco | Secretaria Estadual de Saúde | 2023-09-01 | 2024-09-01 | 100000 | 100000 | 0 | 2693-X / 25346-4 | 2022 | PTM aprovado em 2022 e liberado o recurso em conta no início de setembro de 2023. | Realizado a prestação de contas final.
France Hacker | 01 caminhonete e 01 ambulância | Secretaria Estadual de Saúde | - | 2025-11-01 | 350000 | 350000 | 0 | 2693-X / 27.273-6 | 2024 | Enviado o Plano de trabalho a Sec de saúde Estadual. | PTM enviado para Sec. de saúde Estadual e realizado o deposito pelo Governo do Estado dos recursos.
France Hacker | Transferência Especial Estadual | SEPLAG | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 200000 | 200000 | 0 | 7578 / 710003-4 | 2024 | . Emenda para investimento. | Liberado o recurso pelo Governo do Estado, gastos na gestão passada.
PAC - 008139/2024 - 963388 | Elaboração de projetos para reforma do convento | IPHAN | 2024-04-24 | 2025-04-24 | 800000 | 800000 | 0 | 2693-X / 27363-5 | 2024 | Proposta aprovada faltando assinar o instrumento com o IPHAN. | Assinatura do termo no aguardo do orçamento e termo de refêrencia para aprovação e posterior licitação.
PAC - 003030/2024 | Construção de creche/escola de ensino infantil no distrito de Santo Amaro | FNDE/CAIXA | 2024-06-27 | 2028-06-27 | 3198520.21 | 3166535.01 | 31985.2 | 2124-5 / 647002-7 | 2024 | Instrumento assinado na Caixa. | Aprovado projetos complementares na Caixa, no aguardo do procedimento licitatório.
PAC - 004008/2024 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL EM SIRINHAÉM - PE - FNDE Escola de 5 salas. | FNDE/CAIXA | 25/06/2024 | 24/06/2028 | 7741242.93 | 7663830.5 | 77412.43 | 2124-5 / 647003-5 | 2024 | Instrumento assinado na Caixa. | Aprovado projetos complementares na Caixa, no aguardo do procedimento licitatório.
PAC - Saúde | Construção de UBS Agrovila | Msaúde |  |  | 1816494.57 | 1816494.57 |  | - | 2024 | Proposta elaborada no SISMOB, sistema da saúde para as obras, Atali do planejamento da sec de Saúde informou que realizou o cadastro e esta no aguardo da analise e aprovação. | Aprovado, aguardando liberação do Goerno Federal.
Instrumento 972164/2024 | Pavimento em Barra de Sirinhaém | MTurismo | 2024-12-31 | 2027-12-31 | 970000 | 960019 | 9981 | 7578-7 / 647004-3 |  |  | Solicitado mudanças de ruas no Ministério, no aguardo da aprovação para elaboração do projeto.
Instrumento 960609/2024 Lula da Fonte | Pavimento | MIDR | 2024-08-16 | 2027-08-15 | 960000 | 955000 | 5000 | 2124-5 / 647001-9 | 2024 | Instrumento assinado na Caixa. | Em elaboração do projeto de engenharia para envio a Caixa.
[5 empty] | 24638844.99 | 23408499.23 | 1230345.76

## Educação
Recursos destinados a área de Educação
PAC - 003030/2024 | Construção de creche/escola de ensino infantil no distrito de Santo Amaro | FNDE/CAIXA | 2024-06-27 | 2028-06-27 | 3198520.21 | 3166535.01 | 31985.2 | 2124-5 / 647002-7 | 2024 | Instrumento assinado na Caixa. | Elaboração de documentos auxiliares para retirada da clausula suspensiva
PAC - 004008/2024 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL EM SIRINHAÉM - PE - FNDE Escola de 5 salas. | FNDE/CAIXA | 25/06/2024 | 24/06/2028 | 7741242.93 | 7663830.5 | 77412.43 | 2124-5 / 647003-5 | 2024 | Instrumento assinado na Caixa. | Elaboração de documentos auxiliares para retirada da clausula suspensiva
Bispo Ossesio | Aquisição de Ônibus Escolar | FNDE | - | - | 250000 | 250000 | 0 | - | 2021 | Realizado o aceite no SIMEC, no aguardo da adesão a ata. | Realizar busca no sistema da Educação para averiguar informações sobre o recurso.
Bispo Ossesio | Custeio de transporte escolar | FNDE | - | - | 300000 | 300000 | 0 | - | 2021 | Realizado o aceite no SIMEC. | Realizar busca no sistema da Educação para averiguar informações sobre o recurso.

## Assistência Social
Recursos na área da assistência social
Teresa leitão | Fundo municipal de assintência social | Mcidadania | 2023-01-01 | 2024-01-31 | 344970 | 344970 | 0 | - | 2023 | Aquisição de Ar-condicionados, armário, cadeiras, fogão, micro-ondas, freezer, gaveteiro, geladeira, mesa, sofá, tv, veiculo tipo VAN para o CRAS. Parecer de aprovação emitido pelo Ministério março de 2024. Procedimento de aquisição na licitação. | Procedimento licitatório em andamento para realizar a aquisição dos itens aprovados em parecer no mês de março de 2024. Ver na licitação e na Secretaria se houve execução financeira.
Teresa leitão | Fundo municipal de assintência social | Mcidadania | 2023-01-01 | 2024-01-31 | 262030 | 262030 | 0 | - | 2023 | Aquisição de Ar-condicionados, armário, cadeiras, fogão, micro-ondas, freezer, gaveteiro, geladeira, mesa, sofá, tv, veiculo tipo SUV para o CREAS. Parecer de aprovação emitido pelo Ministério março de 2024. Procedimento de aquisição na licitação. | Procedimento licitatório em andamento para realizar a aquisição dos itens aprovados em parecer no mês de março de 2024. Ver na licitação e na Secretaria se houve execução financeira.

## Agricultura
Recursos na área da Agricultura
Marilia Arraes 910568 /2021 | Aquisição de maquinario/retroescavadeira | MDR | 2022-01-14 | 2025-01-14 | 333000 | 279789.33 | 53210.67 | 2693-X / 25134-8 | 2021 | Convênio firmado com o Ministério, no aguardo do procedimento licitatório. Definção de continuidade devido a alteração do valor do item e de contrapartida do municipio. Valor de contrapartida girando em torno de 200 mil reais. | ANALISAR A VIABILIDADE FINANCEIRA DEVIDO A CRISE NO FPM PARA A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO. CONTRAPARTIDA ESTIMADA EM 200 MIL REAIS.
Eduardo da Fonte Convênio 952496/2023 | Retroescavadeira | SUDENE/MIDR | 2023-12-27 | 2025-12-15 | 469510 | 400000 | 69510 | 2693-X / 26941-7 | 2023 | Convênio em licitação, valor do recurso federal de R$ 400.000,00 e contrapartida de R$ 69.510,00. | No aguardo do pagamento pela SUDENE.

## Infraestrutura
Recursos na área de Infraestrutura
Gestão passada Convênio nº 896872/2019 | Pavimentação | SUDENE/MIDR | 2019-12-31 | 2025-12-31 | 910663.5 | 500000 | 410663.5 | 2124-5 / 71027-9 | 2019 | Convênio oriundo da gestão passada, aprovado projeto na Gestão Camila Machado e no aguardo da liberação de recursos por parte do Governo Federal. Vale salientar o valor alto da contrapartida, 410 mil reais. | NO AGUARDO DA CHEGADA DE RECURSO PARA INICIO DAS OBRAS.
Gestão passada Convênio nº 846378/2017 | Pavimentação Barra de Sirinhaém | MCIDADES | 2017-12-29 | 01/04/2025 | 360557.26 | 295300 | 65257.26 | 2124-5 / 71038-4 | 2017 | Convênio oriundo da gestão passada, aprovado projeto na Gestão Camila Machado e iniciado as obras. realizado distrato com a empresa construtora, e firmado novo contrato com nova empresa. Convênio em execução pela Santos e Lima. | OBRAS EM ANDAMENTO/SOLICITAÇÃO DE FINALIZAÇÃO DO CONVÊNIO COM FRUIÇÃO POR DEFASAGEM DE PREÇO DA LICITAÇÃO.
Carlos Veras Convênio nº 915120/2021 | Recapeamento asfaltico | MDR | 28/09/2021 | 30/09/2025 | 760000 | 750000 | 10000 | 2124-5 / 647076-8 | 2021 | Contrato assinado com a Caixa. Aprovado projeto e licitação na Caixa, dado inicio das obras. | OBRAS FINALIZADAS, NO AGUARDO DA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA PELA CAIXA.
Teresa leitão | Investimento | Transferência Especial | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 2693-x / 27299-x | 2024 | Recursos em conta. | RECURSOS PARA INVESTIMENTO.
Renildo Calheiros | Investimento | Transferência Especial | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 200000 | 200000 | 0 | 2124-5 / 67011-0 | 2023 | Recursos em conta. | RECURSOS PARA INVESTIMENTO.
953314/2023 Teresa leitão | Pavimentação | MCIDAES | 27/12/2023 | 2026-12-26 | 390000 | 384205 | 5795 | 2124-5 / 647089-0 | 2023 | Projeto aprovado na Caixa. | Aguardar a realizar a licitação.
FEM ESTADO | Pavimentação ruas do município ep 12 - rua projetada 01 (rua da creche) – aver o mar (trecho restante), rua projetada 01 – Oiteiro do livramento e rua projetada 02 – Oiteiro do livramento | SEPLAG | - | - | 272492.89 | 272492.89 | 0 | 7578 / 71002-6 | 2022 | Aprovado e conta aberta regularizada para liberação da primeira parcela. | Aberto a conta e enviado a Seplag, articular liberação de recursos para inicio da obra.
FEM ESTADO | Pavimentação em paralelepípedo granítico em diversas ruas do município ep 88 – rua projetada 01 (rua da creche) – aver o mar | SEPLAG | - | - | 266136.93 | 266136.93 | 0 | 4753 / 71005-3 | 2022 | Iniciado execução, CEHAB já realizou vistória de 30% de execução para liberação de nova parcela e continuidade das obras. | Documentos enviados para solicitação de nova parcela de recursos.
Instrumento 972164/2024 | Pavimento em Barra de Sirinhaém | MTurismo | 2024-12-31 | 2027-12-31 | 970000 | 960019 | 9981 | 7578-7 / 647004-3 | 2024 | Instrumento assinado na Caixa. | Elaborar projeto de engenharia para envio a Caixa.
Instrumento 960609/2024 Lula da Fonte | Pavimento | MIDR | 2024-08-16 | 2027-08-15 | 960000 | 955000 | 5000 | 2124-5 / 647001-9 | 2024 | Instrumento assinado na Caixa. | Difinir ruas e elaborar projeto de engenharia para envio a Caixa.

## Saúde
Recursos na área de saúde
Humberto Costa | Equipamentos | Msaúde | - | - | 426982 | 426982 | 0 | - | 2023 | Cadastrada em 2023, recurso liberado em março de 2024. | Em preparo dos documentos para procedimento licitatório. Ver na saúde se enviaram a licitação.
Romero Sales | 01 Ultrasson/eco | Secretaria Estadual de Saúde | 2023-09-01 | 2024-09-01 | 100000 | 100000 | 0 | 2693-X / 25346-4 | 2022 | PTM aprovado em 2022 e liberado o recurso em conta no início de setembro de 2023. | Realizado a aquisição do equipamento, e encaminhado a prestação de contas final.
Jefersson Timoteo | Custeio Saúde | Secretaria Estadual de Saúde | - | 2025-11-01 | 1000000 | 1000000 | 0 | 2693-X / 27.275-2 | 2024 | Fase final da elaboração do Plano de trabalho, envio a Sec de saúde Estadual as retificações solicitdas. | PTM enviado para Sec. de saúde Estadual e se encontra em analise, no aguardo do empenho.
France Hacker | 01 caminhonete e 01 ambulância | Secretaria Estadual de Saúde | - | 2025-11-01 | 350000 | 350000 | 0 | 2693-X / 27.273-6 | 2024 | Enviado o Plano de trabalho a Sec de saúde Estadual. | PTM enviado para Sec. de saúde Estadual e realizado o deposito pelo Governo do Estado dos recursos.
PAC - Saúde | Construção de UBS Agrovila | Msaúde |  |  | 1816494.57 | 1816494.57 |  | - | 2024 | Proposta elaborada no SISMOB, sistema da saúde para as obras, Atali do planejamento da sec de Saúde informou que realizou o cadastro e esta no aguardo da analise e aprovação. | Aprovado, aguardando liberação do Goerno Federal.

## Turismo
Recursos na área do Turismo
Tulio Gadelha Convênio 927882/2022 | Requalificação do Pier | MTURISMO | 2022-05-16 | 2025-05-16 | 1613545.1 | 1441714 | 171831.1 | 2124-5 / 647080-6 | 2022 | Contrato assinado com a Caixa. Próxima fase é a elaboração e aprovação do projeto junto a Caixa Economica Federal. Prorrogado a clausula suspensiva pelo Governo Federal. | PROJETO DE ENGENHARIA EM APROVADO NA CAIXA.

## Esportes
Recursos na área do Esportes
Eduardo da Fonte Convênio 916958/2021 | Quadra Poliseportiva | MESPORTES | 2021-10-28 | 30/09/2025 | 892699.6 | 573000 | 319699.6 | 2124-5 / 647078-4 | 2021 | Contrato assinado com a Caixa. Aprovado projeto na Caixa, e no aguardo fim da licitação para envio e analise pela Caixa. | AGUARDAR A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO PARA ENVIO DO MESMO A CAIXA.

## Cultura
Recursos para área de Cultura
PAC - 008139/2024 - 963388 | Elaboração de projetos para reforma do convento | IPHAN | 2024-04-24 | 2025-04-24 | 800000 | 800000 | 0 | 2693-X / 27363-5 | 2024 | Proposta aprovada faltando assinar o instrumento com o IPHAN. | Assinatura do termo e realizar licitação para liberação dos recursos.

## Trans. Especiais
Recursos de Tranferência Especial Estado
France Hacker | Transferência Especial Estadual | SEPLAG | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 200000 | 200000 | 0 | 7578 / 710003-4 | 2024 | . Emenda para investimento. | Liberado o recurso pelo Governo do Estado.

## Planilha1
PAVIMENTAÇÕES SIRINHAÉM
AUTOR | OBJETO | FORMA | INICIO VIGÊNCIA | FIM VIGÊNCIA | VALOR TOTAL | VALOR UNIÃO | CONTRAPARTIDA | CONTA CORRENTE | ANO | STATUS | MOVIMENTAÇÕES
Teresa leitão | Investimento | Transferência Especial | 2024-06-01 | 2025-12-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 2693-x / 27299-x | 2024 | Recursos em conta. | PARTE DOS RECURSOS JÁ UTILIZADOS NA GESTÃO PASSADA, VERIFICAR NO FINANCEIRO O SALDO EM CONTA E PLANEJAR AS RUAS A SEREM PAVIMENTADAS.
953314/2023 Teresa leitão | Pavimentação | MCIDAES | 27/12/2023 | 2026-12-26 | 390000 | 384205 | 5795 | 2124-5 / 647089-0 | 2023 | Projeto aprovado na Caixa. | Aguardar a realizar a licitação.
FEM ESTADO | Pavimentação ruas do município ep 12 - rua projetada 01 (rua da creche) – aver o mar (trecho restante), rua projetada 01 – Oiteiro do livramento e rua projetada 02 – Oiteiro do livramento | SEPLAG | - | - | 272492.89 | 272492.89 | 0 | 7578 / 71002-6 | 2022 | Aprovado e conta aberta regularizada para liberação da primeira parcela. | Aberto a conta e enviado a Seplag, deverá ser realizada articulação politica com o Governo do Estado para liberação de recursos para inicio da obra.
FEM ESTADO | Pavimentação em paralelepípedo granítico em diversas ruas do município ep 88 – rua projetada 01 (rua da creche) – aver o mar | SEPLAG | - | - | 266136.93 | 266136.93 | 0 | 4753 / 71005-3 | 2022 | Iniciado execução, CEHAB já realizou vistória de 30% de execução para liberação de nova parcela e continuidade das obras. | Documentos enviados para solicitação de nova parcela de recursos, deverá ser realizada articulação politica com o Governo do Estado para liberação de recursos para inicio da obra.
Instrumento 972164/2024 | Pavimento em Barra de Sirinhaém | MTurismo | 2024-12-31 | 2027-12-31 | 970000 | 960019 | 9981 | 7578-7 / 647004-3 | 2024 | Instrumento assinado na Caixa. | Elaborar projeto de engenharia para envio a Caixa.
Instrumento 960609/2024 Lula da Fonte | Pavimento | MIDR | 2024-08-16 | 2027-08-15 | 960000 | 955000 | 5000 | 2124-5 / 647001-9 | 2024 | Instrumento assinado na Caixa. | Difinir ruas e elaborar projeto de engenharia para envio a Caixa.