## MODELO - Anexo da Resolução TC 08-2014
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: (1)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2)
EXERCÍCIO: (3)					___________________________________________________					___________________________________________________					___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: (4)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

	LEGENDA:
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(3)	Exercício Financeiro;
(4)	Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Número e ano do Convênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).
(21)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(22)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(26)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(29)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## 1º TRIMESTRE
UNIDADE:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A MARÇO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)

## 2º TRIMESTRE
UNIDADE:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:
PERÍODO REFERENCIAL:	ABRIL A JUNHO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)

## 3º TRIMESTRE
UNIDADE:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:
PERÍODO REFERENCIAL:	JULHO A SETEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)

## 4º TRIMESTRE
UNIDADE:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:
PERÍODO REFERENCIAL:	OUTUBRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)

## CONSOLIDADO - Prestação de Contas
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2014		GIOCONDA G. R. DOS SANTOS – 034.354.960-60 – AGENTE ADMINSTRATIVA	FRANZ ARAÚJO HACKER – 711.450.104-82 - PREFEITO			CÉLIO F. N. DE PAULA – 478.944.234-91 – SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
CONVITE Nº 010/2013	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS					04.239.220/0001-23	CONSTRUTORA TAQUARUNA LTDA	025/13	28/03/2013	09 MESES	143.500,00	28/12/2013				4.4.9.0.51.00.00	32.736,37	32.736,37	32.736,37	143.500,00	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO Nº 002/13	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE 14 (QUATORZE) ESCOLAS E 02(DUAS) QUADRAS					12.929.067/0001-94	AÇÃO X CONSTRUTORA LTDA-ME	060/2013	17/07/2013	08 MESES	520.634,99	17/03/2014	02 MESES	12.887,49		4.4.9.0.51.00.00	44.999,14	44.999,14	44.999,14	403.294,19	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO Nº 001/13	COSNTRUÇÃO DE PRAÇA DA BARRA DE SIRINHAÉM	TERMO DE ADESÃO Nº161/2013	GOVERNO DO ESTADO – FEM	186326,67		10.581.445/0001-66	JG ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	055/2013	03/07/2013	04 MESES	185.902,12	03/11/2013	08 MESES	40.229,93		4.4.9.0.51.00.00	103.148,27	103.148,27	103.148,27	178.699,85	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO Nº 001/13	COSNTRUÇÃO DE PRAÇA DE 31 DE MARÇO	TERMO DE ADESÃO Nº161/2013	GOVERNO DO ESTADO – FEM	166278,5		10.581.445/0001-66	JG ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	054/2013	03/07/2013	04 MESES	166.124,60	03/11/2013	08 MESES	18.473,07		4.4.9.0.51.00.00	104.326,40	104.326,40	104.326,40	154.573,80	CONCLUÍDA
CONCORRÊNCIA Nº 002/2013	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS	TERMO DE ADESÃO Nº161/2013	GOVERNO DO ESTADO – FEM	978956,29		10.581.445/0001-66	JG ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	056/2013	11/07/2013	06 MESES	978.162,06	11/01/2014	06 MESES	156.730,61		4.4.9.0.51.00.00	354.776,64	354.776,64	354.776,64	1.125.143,68	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO Nº 001/13	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE DIVERSOS PSF'S E UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE E DISTRITOS					10.581.445/0001-66	JG ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	028/2013	13/11/2013	05 MESES	100.324,35	13/04/2014				4.4.9.0.51.00.00	48.673,89	48.673,89	48.673,89	96.269,45	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO Nº 001/14	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS					12.929.067/0001-94	AÇÃO X CONSTRUTORA LTDA-ME	009/2014	27/01/2014	06 MESES	322.515,26	27/07/2014	06 MESES	6.905,96		4.4.9.0.51.00.00	252.295,98	252.295,98	252.295,98	252.295,98	EM ANDAMENTO
CONVITE Nº 001/2014	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA QUADRA E BANHEIRO PÚBLICO DA VILA 31 DE MARÇO					04.239.220/0001-23	CONSTRUTORA TAQUARUNA LTDA	040/2014	03/03/2014	03 MESES	112.727,48	03/06/2014	09 MESES			4.4.9.0.51.00.00	90.591,17	90.591,17	90.591,17	90.591,17	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 002/14	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE DRENAGEM URBANA					12.929.067/0001-94	AÇÃO X CONSTRUTORA LTDA-ME	045/2014	01/04/2014	03 MESES	80.971,34	01/07/2014	03 MESES	7.684,78		4.4.9.0.51.00.00	64.480,84	64.480,84	64.480,84	64.480,84	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 002/14	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS					12.929.067/0001-94	AÇÃO X CONSTRUTORA LTDA-ME	045/2014	01/04/2014	09 MESES	144.126,00	01/10/2014	03 MESES			4.4.9.0.51.00.00	134.398,08	134.398,08	134.398,08	134.398,08	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 002/14	CONSTRUÇÃO DE PARADA DE ÔNIBUS					12.929.067/0001-94	AÇÃO X CONSTRUTORA LTDA-ME	045/2014	01/04/2014	03 MESES	25.489,10	01/07/2014	03 MESES			4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	NÃO INICIADA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/14	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS	Nº: 017/2013	GOVERNO DO ESTADO – SECID	196.000,00	20.827,00	13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA -ME	050/2014	01/07/2014	04 MESES	215.194,40	01/11/2014	08 MESES	39.008,01		4.4.9.0.51.00.00	118.400,53	118.400,53	118.400,53	118.400,53	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/14	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS	Nº: 018/2013	GOVERNO DO ESTADO – SECID	194.000,00	20.347,87	13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA -ME	051/2014	01/07/2014	04 MESES	212.636,28	01/11/2014	08 MESES	30.085,37		4.4.9.0.51.00.00	108.524,92	108.524,92	108.524,92	108.524,92	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/14	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS	Nº:019/2013	GOVERNO DO ESTADO – SECID	199.000,00	19.218,05	13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA -ME	052/2014	01/07/2014	04 MESES	216.575,06	01/11/2014	08 MESES	25.371,68		4.4.9.0.51.00.00	111.080,94	111.080,94	111.080,94	111.080,94	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/14	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS	Nº: 020/2013	GOVERNO DO ESTADO – SECID	199.000,00	28.457,70	13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA -ME	053/2014	01/07/2014	04 MESES	225.289,46	01/11/2014	08 MESES	19.476,29		4.4.9.0.51.00.00	115.204,36	115.204,36	115.204,36	115.204,36	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/14	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA – ESCOLA PADRE VENÂNCIO	TERMO DE COMPROMISSO Nº 205860/2013	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – FNDE – PAC 2			12.929.067/0001-94	AÇÃO X CONSTRUTORA LTDA-ME	077/2017	01/09/2014	09 MESES	509.645,14	01/06/2015				4.4.9.0.51.00.00	12.951,49	12.951,49	12.951,49	12.951,49	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 005/14	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA DA JAQUEIRA	TERMO DE ADESÃO Nº159/2014	GOVERNO DO ESTADO – FEM			13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA -ME	090/2014	01/10/2014	04 MESES	54.122,08	01/02/2015				4.4.9.0.51.00.00	51.114,53	51.114,53	51.114,53	51.114,53	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 005/14	URBANIZAÇÃO DAS RUAS SÃO FRANCISCO, MARQUÊS DE OLINDA E SEBASTIÃO CHAVES	TERMO DE ADESÃO Nº159/2014	GOVERNO DO ESTADO – FEM			13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA -ME	090/2014	01/10/2014	04 MESES	1.133.452,20	01/02/2015				4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	NÃO INICIADA
TOMADA DE PREÇO Nº 005/14	IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM EM TORNO DA ACADEMIA	TERMO DE ADESÃO Nº159/2014	GOVERNO DO ESTADO – FEM			13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA -ME	090/2014	01/10/2014	04 MESES	117.957,40	01/02/2015				4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	NÃO INICIADA