## MODELO_-_Anexo_da_Resolução_TC_
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: (1)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2)
EXERCÍCIO: (3)					___________________________________________________					___________________________________________________					___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: (4)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

	LEGENDA:
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(3)	Exercício Financeiro;
(4)	Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Número e ano do Convênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).
(21)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(22)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(26)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(29)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## 1º_TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		___________________________________________________	___________________________________________________			___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2015		GIOCONDA GEISA R. DOS SANTOS – 034.354.960-60 – AGENTE ADMINSTRATIVA	FRANZ ARAÚJO HACKER – 711.450.104-82 - PREFEITO			CÉLIO FERNANDO N. DE PAULA – 478.944.234-91 – SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A MARÇO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TOMADA DE PREÇO Nº 001/14	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS					12.929.067/0001-94	AÇÃO X CONSTRUTORA LTDA-ME	009/2014	01/27/2014	06 MESES	322.515,26	07/27/2014	06 MESES	6.905,96		4.4.9.0.51.00.00	252.241,98	39.079,28	291.321,26	291.321,26	CONCLUÍDA
CONVITE Nº 001/2014	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA QUADRA E BANHEIRO PÚBLICO DA VILA 31 DE MARÇO					04.239.220/0001-23	CONSTRUTORA TAQUARUNA LTDA	040/2014	03/03/2014	03 MESES	138.272,17	06/03/2014	09 MESES			4.4.9.0.51.00.00	90.591,17	45.764,99	136.356,16	136.356,16	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO Nº 002/14	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE DRENAGEM URBANA					12.929.067/0001-94	AÇÃO X CONSTRUTORA LTDA-ME	045/2014	04/01/2014	03 MESES	80.971,34	07/01/2014	12 MESES	7.684,78		4.4.9.0.51.00.00	64.480,84	9.964,85	74.445,69	74.445,69	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO Nº 002/14	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS					12.929.067/0001-94	AÇÃO X CONSTRUTORA LTDA-ME	045/2014	04/01/2014	09 MESES	144.126,00	10/01/2014	03 MESES			4.4.9.0.51.00.00	134.398,08	9.727.92	144.126,00	144.126,00	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/14	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS	Nº: 017/2013	GOVERNO DO ESTADO – SECID	196.000,00	20.827,00	13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA -ME	050/2014	07/01/2014	04 MESES	215.194,40	11/01/2014	08 MESES	39.008,01		4.4.9.0.51.00.00	118.400,53	39.008,01	157.408,54	157.408,54	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/14	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS	Nº: 018/2013	GOVERNO DO ESTADO – SECID	194.000,00	20.347,87	13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA -ME	051/2014	07/01/2014	04 MESES	212.363,28	11/01/2014	08 MESES	30.085,37		4.4.9.0.51.00.00	108.524,92	30.085,37	138.610,29	138.610,29	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/14	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS	Nº:019/2013	GOVERNO DO ESTADO – SECID	199.000,00	19.218,05	13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA -ME	052/2014	07/01/2014	04 MESES	216.575,06	11/01/2014	08 MESES	25.371,68		4.4.9.0.51.00.00	111.080,94	25.371,68	136.454,62	136.454,62	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/14	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS	Nº: 020/2013	GOVERNO DO ESTADO – SECID	199.000,00	28.457,70	13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA -ME	053/2014	07/01/2014	04 MESES	225.289,46	11/01/2014	08 MESES	19.476,29		4.4.9.0.51.00.00	115.204,36	19.476,29	134.680,65	134.680,65	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/14	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA – ESCOLA PADRE VENÂNCIO	TERMO DE COMPROMISSO Nº 205860/2013	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – FNDE – PAC 2			12.929.067/0001-94	AÇÃO X CONSTRUTORA LTDA-ME	077/2017	09/01/2014	09 MESES	509.645,14	06/01/2015				4.4.9.0.51.00.00	12.951,49	28.326,33	41.277,82	41.277,82	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 005/14	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA DA JAQUEIRA	TERMO DE ADESÃO Nº159/2014	GOVERNO DO ESTADO – FEM			13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA -ME	090/2014	10/01/2014	04 MESES	54.122,08	02/01/2015	04 MESES	11.569,56		4.4.9.0.51.00.00	51.114,53	0,00	51.114,53	51.114,53	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 005/14	URBANIZAÇÃO DAS RUAS SÃO FRANCISCO, MARQUÊS DE OLINDA E SEBASTIÃO CHAVES	TERMO DE ADESÃO Nº159/2014	GOVERNO DO ESTADO – FEM			13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA -ME	090/2014	10/01/2014	04 MESES	1.133.452,20	02/01/2015	04 MESES	11.866,74		4.4.9.0.51.00.00	0,00	16.775,75	16.775,75	16.775,75	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2014	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA – ESCOLA MARIA MADALENA	TERMO DE COMPROMISSO Nº 206699/2013	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – FNDE – PAC 2			03.965.980/0001-55	PORTO DA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP	009/2015	02/23/2015	09 MESES	508.933,09	11/23/2015				4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO

## 2º_TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		___________________________________________________	___________________________________________________			___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2015		GIOCONDA GEISA R. DOS SANTOS – 034.354.960-60 – AGENTE ADMINSTRATIVA	FRANZ ARAÚJO HACKER – 711.450.104-82 - PREFEITO			CÉLIO FERNANDO N. DE PAULA – 478.944.234-91 – SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
PERÍODO REFERENCIAL:	ABRIL A JUNHO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TOMADA DE PREÇO Nº 001/14	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS					12.929.067/0001-94	AÇÃO X CONSTRUTORA LTDA-ME	009/2014	01/27/2014	06 MESES	322.515,26	07/27/2014	06 MESES	6.905,96		4.4.9.0.51.00.00	291.321,26	0,00	291.321,26	291.321,26	CONCLUÍDA
CONVITE Nº 001/2014	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA QUADRA E BANHEIRO PÚBLICO DA VILA 31 DE MARÇO					04.239.220/0001-23	CONSTRUTORA TAQUARUNA LTDA	040/2014	03/03/2014	03 MESES	138.272,17	06/03/2014	09 MESES			4.4.9.0.51.00.00	136.356,16	0,00	136.356,16	136.356,16	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO Nº 002/14	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE DRENAGEM URBANA					12.929.067/0001-94	AÇÃO X CONSTRUTORA LTDA-ME	045/2014	04/01/2014	03 MESES	80.971,34	07/01/2014	12 MESES	19.643,59		4.4.9.0.51.00.00	74.445.69	24.352,64	98.798,33	98.798,33	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO Nº 002/14	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS					12.929.067/0001-94	AÇÃO X CONSTRUTORA LTDA-ME	045/2014	04/01/2014	09 MESES	144.126,00	10/01/2014	03 MESES			4.4.9.0.51.00.00	144.126,00	0,00	144.126,00	144.126,00	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/14	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS	Nº: 017/2013	GOVERNO DO ESTADO – SECID	196.000,00	20.827,00	13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA -ME	050/2014	07/01/2014	04 MESES	215.194,40	11/01/2014	08 MESES	39.008,01		4.4.9.0.51.00.00	157.408,54	92.301,86	249.710,04	249.710,04	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/14	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS	Nº: 018/2013	GOVERNO DO ESTADO – SECID	194.000,00	20.347,87	13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA -ME	051/2014	07/01/2014	04 MESES	212.363,28	11/01/2014	08 MESES	30.085,37		4.4.9.0.51.00.00	138.610,29	96.870,40	235.480,69	235.480,69	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/14	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS	Nº:019/2013	GOVERNO DO ESTADO – SECID	199.000,00	19.218,05	13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA -ME	052/2014	07/01/2014	04 MESES	216.575,06	11/01/2014	08 MESES	25.371,68		4.4.9.0.51.00.00	136.454,62	80.094,26	216.548,88	216.548,88	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/14	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS	Nº: 020/2013	GOVERNO DO ESTADO – SECID	199.000,00	28.457,70	13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA -ME	053/2014	07/01/2014	04 MESES	225.289,46	11/01/2014	08 MESES	19.476,29		4.4.9.0.51.00.00	134.680,65	45.630,81	180.311,46	180.311,46	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/14	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA – ESCOLA PADRE VENÂNCIO	TERMO DE COMPROMISSO Nº 205860/2013	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – FNDE – PAC 2			12.929.067/0001-94	AÇÃO X CONSTRUTORA LTDA-ME	077/2017	09/01/2014	09 MESES	509.645,14	06/01/2015		12.189,94		4.4.9.0.51.00.00	41.277,82	20.362,25	61.640,07	61.640,07	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 005/14	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA DA JAQUEIRA	TERMO DE ADESÃO Nº159/2014	GOVERNO DO ESTADO – FEM			13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA -ME	090/2014	10/01/2014	04 MESES	54.122,08	02/01/2015	04 MESES	11.569,56		4.4.9.0.51.00.00	51.114,53	0,00	51.114,53	51.114,53	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 005/14	URBANIZAÇÃO DAS RUAS SÃO FRANCISCO, MARQUÊS DE OLINDA E SEBASTIÃO CHAVES	TERMO DE ADESÃO Nº159/2014	GOVERNO DO ESTADO – FEM			13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA -ME	090/2014	10/01/2014	04 MESES	1.133.452,20	02/01/2015	04 MESES	11.866,74		4.4.9.0.51.00.00	16.775,75	160.163,95	176.939,70	176.939,70	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2014	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA – ESCOLA MARIA MADALENA	TERMO DE COMPROMISSO Nº 206699/2013	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – FNDE – PAC 2			03.965.980/0001-55	PORTO DA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP	009/2015	02/23/2015	09 MESES	508.933,09	11/23/2015				4.4.9.0.51.00.00	0,00	14.176,58	14.176,58	14.176,58	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/15	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS					13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA -ME	025/2015	04/24/2015	04 MESES	189.331,50	08/24/2015				4.4.9.0.51.00.00	81.565,44	81.565,44	81.565,44	81.565,44	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/15	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE DIVERSOS POSTOS DE SAÚDE					13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA -ME	026/2015	04/24/2015	06 MESES	81.256,74	10/24/2015				4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/15	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA QUADRA MUNICIPAL DA BARRA DE SIRINHAÉM					18.326.018/0001-20	HIBERNON LIMA ENGENHARIA LTDA-EPP	027/2015	05/12/2015	06 MESES	176.938,85	11/12/2015				4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO

## 3º_TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		___________________________________________________	___________________________________________________			___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2015		GIOCONDA GEISA R. DOS SANTOS – 034.354.960-60 – AGENTE ADMINSTRATIVA	FRANZ ARAÚJO HACKER – 711.450.104-82 - PREFEITO			CÉLIO FERNANDO N. DE PAULA – 478.944.234-91 – SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
PERÍODO REFERENCIAL:	JULHO A SETEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TOMADA DE PREÇO Nº 001/14	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS					12.929.067/0001-94	AÇÃO X CONSTRUTORA LTDA-ME	009/2014	01/27/2014	06 MESES	322.515,26	07/27/2014	06 MESES	6.905,96		4.4.9.0.51.00.00	291.321,26	0,00	291.321,26	291.321,26	CONCLUÍDA
CONVITE Nº 001/2014	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA QUADRA E BANHEIRO PÚBLICO DA VILA 31 DE MARÇO					04.239.220/0001-23	CONSTRUTORA TAQUARUNA LTDA	040/2014	03/03/2014	03 MESES	138.272,17	06/03/2014	09 MESES			4.4.9.0.51.00.00	136.356,16	0,00	136.356,16	136.356,16	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO Nº 002/14	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE DRENAGEM URBANA					12.929.067/0001-94	AÇÃO X CONSTRUTORA LTDA-ME	045/2014	04/01/2014	03 MESES	80.971,34	07/01/2014	12 MESES	19.643,59		4.4.9.0.51.00.00	98.798,33	0,00	98.798,33	98.798,33	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO Nº 002/14	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS					12.929.067/0001-94	AÇÃO X CONSTRUTORA LTDA-ME	045/2014	04/01/2014	09 MESES	144.126,00	10/01/2014	03 MESES			4.4.9.0.51.00.00	144.126,00	0,00	144.126,00	144.126,00	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/14	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS	Nº: 017/2013	GOVERNO DO ESTADO – SECID	196.000,00	20.827,00	13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA -ME	050/2014	07/01/2014	04 MESES	215.194,40	11/01/2014	08 MESES	39.008,01		4.4.9.0.51.00.00	249.710,04	0,00	249.710,04	249.710,04	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/14	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS	Nº: 018/2013	GOVERNO DO ESTADO – SECID	194.000,00	20.347,87	13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA -ME	051/2014	07/01/2014	04 MESES	212.363,28	11/01/2014	08 MESES	30.085,37		4.4.9.0.51.00.00	235.480,69	0,00	235.480,69	235.480,69	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/14	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS	Nº:019/2013	GOVERNO DO ESTADO – SECID	199.000,00	19.218,05	13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA -ME	052/2014	07/01/2014	04 MESES	216.575,06	11/01/2014	08 MESES	25.371,68		4.4.9.0.51.00.00	216.548,88	25.399,86	241.948,74	241.948,74	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/14	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS	Nº: 020/2013	GOVERNO DO ESTADO – SECID	199.000,00	28.457,70	13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA -ME	053/2014	07/01/2014	04 MESES	225.289,46	11/01/2014	08 MESES	19.476,29		4.4.9.0.51.00.00	180.311,46	0,00	180.311,46	180.311,46	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/14	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA – ESCOLA PADRE VENÂNCIO	TERMO DE COMPROMISSO Nº 205860/2013	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – FNDE – PAC 2			12.929.067/0001-94	AÇÃO X CONSTRUTORA LTDA-ME	077/2017	09/01/2014	09 MESES	509.645,14	06/01/2015		12.189,94		4.4.9.0.51.00.00	61.640,07	33.869,16	95.509,23	95.509,23	INACABADA
TOMADA DE PREÇO Nº 005/14	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA DA JAQUEIRA	TERMO DE ADESÃO Nº159/2014	GOVERNO DO ESTADO – FEM			13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA -ME	090/2014	10/01/2014	04 MESES	54.122,08	02/01/2015	04 MESES	11.569,56		4.4.9.0.51.00.00	51.114,53	11.569,56	62.684,09	62.684,09	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 005/14	URBANIZAÇÃO DAS RUAS SÃO FRANCISCO, MARQUÊS DE OLINDA E SEBASTIÃO CHAVES	TERMO DE ADESÃO Nº159/2014	GOVERNO DO ESTADO – FEM			13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA -ME	090/2014	10/01/2014	04 MESES	1.133.452,20	02/01/2015	04 MESES	11.866,74		4.4.9.0.51.00.00	176.939,70	34.962,51	211.902,21	211.902,21	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2014	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA – ESCOLA MARIA MADALENA	TERMO DE COMPROMISSO Nº 206699/2013	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – FNDE – PAC 2			03.965.980/0001-55	PORTO DA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP	009/2015	02/23/2015	09 MESES	508.933,09	11/23/2015				4.4.9.0.51.00.00	14.176,58	0,00	14.176,58	14.176,58	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/15	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS					13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA -ME	025/2015	04/24/2015	04 MESES	189.331,50	08/24/2015				4.4.9.0.51.00.00	81.565,44	89.827,47	171.392,91	171.392,91	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/15	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE DIVERSOS POSTOS DE SAÚDE					13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA -ME	026/2015	04/24/2015	06 MESES	81.256,74	10/24/2015				4.4.9.0.51.00.00	0,00	64.676,00	64.676,00	64.676,00	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO Nº 001/15	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA QUADRA MUNICIPAL DA BARRA DE SIRINHAÉM					18.326.018/0001-20	HIBERNON LIMA ENGENHARIA LTDA-EPP	027/2015	05/12/2015	06 MESES	176.938,85	11/12/2015				4.4.9.0.51.00.00	0,00	46.561,18	46.561,18	46.561,18	EM ANDAMENTO
CONVITE Nº 011/2015	REPOSIÇÃO E PAVIMETAÇÃO EM PARALELEPÍPIDO DE DIVERSAS RUAS					22.054.378/0001-00	RODRIGO RUFINO SIQUEIRA – EPP	065/2015	07/28/2015	01 MÊS	147.210,00	08/28/2015				4.4.9.0.51.00.00	39.741,79	39.741,79	39.741,79	39.741,79	EM ANDAMENTO

## 4º_TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		___________________________________________________	___________________________________________________			___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2015		GIOCONDA GEISA R. DOS SANTOS – 034.354.960-60 – AGENTE ADMINSTRATIVA	FRANZ ARAÚJO HACKER – 711.450.104-82 - PREFEITO			CÉLIO FERNANDO N. DE PAULA – 478.944.234-91 – SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
PERÍODO REFERENCIAL:	OUTUBRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TOMADA DE PREÇO Nº 001/14	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS					12.929.067/0001-94	AÇÃO X CONSTRUTORA LTDA-ME	009/2014	01/27/2014	06 MESES	322.515,26	07/27/2014	06 MESES	6.905,96		4.4.9.0.51.00.00	291.321,26	0,00	291.321,26	291.321,26	CONCLUÍDA
CONVITE Nº 001/2014	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA QUADRA E BANHEIRO PÚBLICO DA VILA 31 DE MARÇO					04.239.220/0001-23	CONSTRUTORA TAQUARUNA LTDA	040/2014	03/03/2014	03 MESES	138.272,17	06/03/2014	09 MESES			4.4.9.0.51.00.00	136.356,16	0,00	136.356,16	136.356,16	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO Nº 002/14	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE DRENAGEM URBANA					12.929.067/0001-94	AÇÃO X CONSTRUTORA LTDA-ME	045/2014	04/01/2014	03 MESES	80.971,34	07/01/2014	12 MESES	19.643,59		4.4.9.0.51.00.00	98.798,33	0,00	98.798,33	98.798,33	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO Nº 002/14	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS					12.929.067/0001-94	AÇÃO X CONSTRUTORA LTDA-ME	045/2014	04/01/2014	09 MESES	144.126,00	10/01/2014	03 MESES			4.4.9.0.51.00.00	144.126,00	0,00	144.126,00	144.126,00	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/14	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS	Nº: 017/2013	GOVERNO DO ESTADO – SECID	196.000,00	20.827,00	13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA -ME	050/2014	07/01/2014	04 MESES	215.194,40	11/01/2014	08 MESES	39.008,01		4.4.9.0.51.00.00	249.710,04	0,00	249.710,04	249.710,04	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/14	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS	Nº: 018/2013	GOVERNO DO ESTADO – SECID	194.000,00	20.347,87	13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA -ME	051/2014	07/01/2014	04 MESES	212.363,28	11/01/2014	08 MESES	30.085,37		4.4.9.0.51.00.00	235.480,69	0,00	235.480,69	235.480,69	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/14	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS	Nº:019/2013	GOVERNO DO ESTADO – SECID	199.000,00	19.218,05	13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA -ME	052/2014	07/01/2014	04 MESES	216.575,06	11/01/2014	08 MESES	25.371,68		4.4.9.0.51.00.00	241.948,74	0,00	241.948,74	241.948,74	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/14	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS	Nº: 020/2013	GOVERNO DO ESTADO – SECID	199.000,00	28.457,70	13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA -ME	053/2014	07/01/2014	04 MESES	225.289,46	11/01/2014	08 MESES	19.476,29		4.4.9.0.51.00.00	180.311,46	0,00	180.311,46	180.311,46	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/14	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA – ESCOLA PADRE VENÂNCIO	TERMO DE COMPROMISSO Nº 205860/2013	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – FNDE – PAC 2			12.929.067/0001-94	AÇÃO X CONSTRUTORA LTDA-ME	077/2017	09/01/2014	09 MESES	509.645,14	06/01/2015		12.189,94		41.277,82	95.509,23	0,00	95.509,23	95.509,23	INACABADA
TOMADA DE PREÇO Nº 005/14	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA DA JAQUEIRA	TERMO DE ADESÃO Nº159/2014	GOVERNO DO ESTADO – FEM			13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA -ME	090/2014	10/01/2014	04 MESES	54.122,08	02/01/2015	04 MESES	11.569,56		4.4.9.0.51.00.00	62.684,09	0,00	62.684,09	62.684,09	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 005/14	URBANIZAÇÃO DAS RUAS SÃO FRANCISCO, MARQUÊS DE OLINDA E SEBASTIÃO CHAVES	TERMO DE ADESÃO Nº159/2014	GOVERNO DO ESTADO – FEM			13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA -ME	090/2014	10/01/2014	04 MESES	1.133.452,20	02/01/2015	04 MESES	11.866,74		4.4.9.0.51.00.00	211.902,21	82.060,48	293.962,69	293.962,69	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2014	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA – ESCOLA MARIA MADALENA	TERMO DE COMPROMISSO Nº 206699/2013	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – FNDE – PAC 2			03.965.980/0001-55	PORTO DA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP	009/2015	02/23/2015	09 MESES	508.933,09	23/11/2015 / 13/10/2015				4.4.9.0.51.00.00	14.176,58	21.506,74	35.683,32	35.683,32	PARALISADA
TOMADA DE PREÇO Nº 001/15	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS					13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA -ME	025/2015	04/24/2015	04 MESES	189.331,50	08/24/2015				4.4.9.0.51.00.00	171.392,91	0,00	171.392,91	171.392,91	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/15	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE DIVERSOS POSTOS DE SAÚDE					13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA -ME	026/2015	04/24/2015	06 MESES	81.256,74	10/24/2015				4.4.9.0.51.00.00	64.676,00	0,00	64.676,00	64.676,00	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO Nº 001/15	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA QUADRA MUNICIPAL DA BARRA DE SIRINHAÉM					18.326.018/0001-20	HIBERNON LIMA ENGENHARIA LTDA-EPP	027/2015	05/12/2015	06 MESES	176.938,85	11/12/2015				4.4.9.0.51.00.00	46.561,18	55.991,58	102.552,76	102.552,76	EM ANDAMENTO
CONVITE Nº 011/2015	REPOSIÇÃO E PAVIMETAÇÃO EM PARALELEPÍPIDO DE DIVERSAS RUAS					22.054.378/0001-00	RODRIGO RUFINO SIQUEIRA – EPP	065/2015	07/28/2015	09 MESES	147.210,00	07/29/2015				4.4.9.0.51.00.00	39.741,79	41.583,81	81.352,60	81.352,60	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2015	CONSTRUÇÃO DE SETE (07) BOX NA ÁERA EXTERNA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL					04.350.357/0001-50	ELETROPISCA INSTALAÇÕES LTDA-ME	073/2015	10/01/2015	06 MESES	87.688,19	04/04/2016				4.4.9.0.51.00.00	67.969,06	67.969,06	67.969,06	67.969,06	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/15	LIMPEZA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS					04.350.357/0001-50	ELETROPISCA INSTALAÇÕES LTDA-ME	075/2015	10/13/2015	12 MESES	78.932,43	10/13/2016				4.4.9.0.51.00.00	23.703,24	23.703,24	23.703,24	23.703,24	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/15	REPAROS EMERGENCIAIS DE MUROS DE ARRIMO EM ÁREAS DE ENCOSTA					18.326.018/001-43	HIBERNON LIMA ENGENHARIA LTDA-EPP	077/2015	10/23/2015	12 MESES	131.806,50	10/23/2016				4.4.9.0.51.00.00	94.682,26	94.682,26	94.682,26	94.682,26	EM ANDAMENTO

## CONSOLIDADO_-_Prestação_de_Cont
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		___________________________________________________	___________________________________________________			___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2015		GIOCONDA GEISA R. DOS SANTOS – 034.354.960-60 – AGENTE ADMINSTRATIVA	FRANZ ARAÚJO HACKER – 711.450.104-82 - PREFEITO			CÉLIO FERNANDO N. DE PAULA – 478.944.234-91 – SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TOMADA DE PREÇO Nº 001/14	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS					12.929.067/0001-94	AÇÃO X CONSTRUTORA LTDA-ME	009/2014	01/27/2014	06 MESES	322.515,26	07/27/2014	06 MESES	6.905,96		4.4.9.0.51.00.00	291.321,26	291.321,26	291.321,26	291.321,26	CONCLUÍDA
CONVITE Nº 001/2014	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA QUADRA E BANHEIRO PÚBLICO DA VILA 31 DE MARÇO					04.239.220/0001-23	CONSTRUTORA TAQUARUNA LTDA	040/2014	03/03/2014	03 MESES	112.727,48	06/03/2014	09 MESES			4.4.9.0.51.00.00	136.356,16	136.356,16	136.356,16	136.356,16	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO Nº 002/14	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE DRENAGEM URBANA					12.929.067/0001-94	AÇÃO X CONSTRUTORA LTDA-ME	045/2014	04/01/2014	03 MESES	80.971,34	07/01/2014	12 MESES	19.643,59		4.4.9.0.51.00.00	98.798,33	98.798,33	98.798,33	98.798,33	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO Nº 002/14	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS					12.929.067/0001-94	AÇÃO X CONSTRUTORA LTDA-ME	045/2014	04/01/2014	09 MESES	144.126,00	10/01/2014	03 MESES			4.4.9.0.51.00.00	144.126,00	144.126,00	144.126,00	144.126,00	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/14	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS	Nº: 017/2013	GOVERNO DO ESTADO – SECID	196.000,00	20.827,00	13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA -ME	050/2014	07/01/2014	04 MESES	215.194,40	11/01/2014	08 MESES	39.008,01		4.4.9.0.51.00.00	249.710,04	249.710,04	249.710,04	249.710,04	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/14	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS	Nº: 018/2013	GOVERNO DO ESTADO – SECID	194.000,00	20.347,87	13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA -ME	051/2014	07/01/2014	04 MESES	212.363,28	11/01/2014	08 MESES	30.085,37		4.4.9.0.51.00.00	235.480,69	235.480,69	235.480,69	235.480,69	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/14	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS	Nº:019/2013	GOVERNO DO ESTADO – SECID	199.000,00	19.218,05	13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA -ME	052/2014	07/01/2014	04 MESES	216.575,06	11/01/2014	08 MESES	25.371,68		4.4.9.0.51.00.00	241.948,74	241.948,74	241.948,74	241.948,74	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/14	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS	Nº: 020/2013	GOVERNO DO ESTADO – SECID	199.000,00	28.457,70	13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA -ME	053/2014	07/01/2014	04 MESES	225.289,46	11/01/2014	08 MESES	19.476,29		4.4.9.0.51.00.00	180.311,46	180.311,46	180.311,46	180.311,46	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/14	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA – ESCOLA PADRE VENÂNCIO	TERMO DE COMPROMISSO Nº 205860/2013	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – FNDE – PAC 2			12.929.067/0001-94	AÇÃO X CONSTRUTORA LTDA-ME	077/2017	09/01/2014	09 MESES	509.645,14	06/01/2015		12.189,94		41.277,82	95.509,23	95.509,23	95.509,23	95.509,23	INACABADA
TOMADA DE PREÇO Nº 005/14	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA DA JAQUEIRA	TERMO DE ADESÃO Nº159/2014	GOVERNO DO ESTADO – FEM			13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA -ME	090/2014	10/01/2014	04 MESES	54.122,08	02/01/2015	04 MESES	11.569,56		4.4.9.0.51.00.00	62.684,09	62.684,09	62.684,09	62.684,09	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 005/14	URBANIZAÇÃO DAS RUAS SÃO FRANCISCO, MARQUÊS DE OLINDA E SEBASTIÃO CHAVES	TERMO DE ADESÃO Nº159/2014	GOVERNO DO ESTADO – FEM			13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA -ME	090/2014	10/01/2014	04 MESES	1.133.452,20	02/01/2015	04 MESES	11.866,74		4.4.9.0.51.00.00	293.962,69	293.962,69	293.962,69	293.962,69	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2014	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA – ESCOLA MARIA MADALENA	TERMO DE COMPROMISSO Nº 206699/2013	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – FNDE – PAC 2			03.965.980/0001-55	PORTO DA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP	009/2015	02/23/2015	09 MESES	508.933,09	11/23/2015				4.4.9.0.51.00.00	35.683,32	35.683,32	35.683,32	35.683,32	PARALISADA
TOMADA DE PREÇO Nº 001/15	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS					13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA -ME	025/2015	04/24/2015	04 MESES	189.331,50	08/24/2015				4.4.9.0.51.00.00	171.392,91	171.392,91	171.392,91	171.392,91	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/15	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE DIVERSOS POSTOS DE SAÚDE					13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA -ME	026/2015	04/24/2015	06 MESES	81.256,74	10/24/2015				4.4.9.0.51.00.00	64.676,00	64.676,00	64.676,00	64.676,00	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO Nº 001/15	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA QUADRA MUNICIPAL DA BARRA DE SIRINHAÉM					18.326.018/0001-20	HIBERNON LIMA ENGENHARIA LTDA-EPP	027/2015	05/12/2015	06 MESES	176.938,85	11/12/2015				4.4.9.0.51.00.00	102.552,76	102.552,76	102.552,76	102.552,76	EM ANDAMENTO
CONVITE Nº 011/2015	REPOSIÇÃO E PAVIMETAÇÃO EM PARALELEPÍPIDO DE DIVERSAS RUAS					22.054.378/0001-00	RODRIGO RUFINO SIQUEIRA – EPP	065/2015	07/28/2015	01 MÊS	147.210,00	08/28/2015				4.4.9.0.51.00.00	81.352,60	81.352,60	81.352,60	81.352,60	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2015	CONSTRUÇÃO DE SETE (07) BOX NA ÁERA EXTERNA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL					04.350.357/0001-50	ELETROPISCA INSTALAÇÕES LTDA-ME	073/2015	10/01/2015	06 MESES	87.688,19	04/04/2016				4.4.9.0.51.00.00	67.969,06	67.969,06	67.969,06	67.969,06	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/15	LIMPEZA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS					04.350.357/0001-50	ELETROPISCA INSTALAÇÕES LTDA-ME	075/2015	10/13/2015	12 MESES	78.932,43	10/13/2016				4.4.9.0.51.00.00	23.703,24	23.703,24	23.703,24	23.703,24	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/15	REPAROS EMERGENCIAIS DE MUROS DE ARRIMO EM ÁREAS DE ENCOSTA					18.326.018/001-43	HIBERNON LIMA ENGENHARIA LTDA-EPP	077/2015	10/23/2015	12 MESES	131.806,50	10/23/2016				4.4.9.0.51.00.00	94.682,26	94.682,26	94.682,26	94.682,26	EM ANDAMENTO