## CONSOLIDADO - Prestação de Contas
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2016		GIOCONDA GEISA R. DOS SANTOS – 034.354.960-60 – AGENTE ADMINSTRATIVA	FRANZ ARAÚJO HACKER – 711.450.104-82 - PREFEITO			CÉLIO FERNANDO N. DE PAULA – 478.944.234-91 – SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TOMADA DE PREÇO Nº 003/14	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS	Nº: 017/2013	GOVERNO DO ESTADO – SECID	196.000,00	20.827,00	13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA -ME	050/2014	01/07/2014	04 MESES	215.194,40	01/11/2014	08 MESES	39.008,01		4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	249.710,04	CONCLUÍDO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/14	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS	Nº: 018/2013	GOVERNO DO ESTADO – SECID	194.000,00	20.347,87	13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA -ME	051/2014	01/07/2014	04 MESES	212.363,28	01/11/2014	08 MESES	30.085,37		4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	235.480,69	CONCLUÍDO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/14	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS	Nº:019/2013	GOVERNO DO ESTADO – SECID	199.000,00	19.218,05	13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA -ME	052/2014	01/07/2014	04 MESES	216.575,06	01/11/2014	08 MESES	25.371,68		4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	241.948,74	CONCLUÍDO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/14	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS	Nº: 020/2013	GOVERNO DO ESTADO – SECID	199.000,00	28.457,70	13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA -ME	053/2014	01/07/2014	04 MESES	225.289,46	01/11/2014	08 MESES	19.476,29		4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	180.311,46	CONCLUÍDO
TOMADA DE PREÇO Nº 005/14	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA DA JAQUEIRA	TERMO DE ADESÃO Nº159/2014	GOVERNO DO ESTADO – FEM			13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA -ME	090/2014	01/10/2014	04 MESES	54.122,08	01/02/2015	04 MESES	11.569,56		4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	62.684,09	CONCLUÍDO
TOMADA DE PREÇO Nº 005/14	URBANIZAÇÃO DAS RUAS SÃO FRANCISCO, MARQUÊS DE OLINDA E SEBASTIÃO CHAVES	TERMO DE ADESÃO Nº159/2014	GOVERNO DO ESTADO – FEM			13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA -ME	090/2014	01/10/2014	04 MESES	1.133.452,20	01/02/2015	12 MESES	120.889,07		4.4.9.0.51.00.00	1.254.341,01	1.254.341,01	1.254.341,01	1.254.341,01	CONCLUÍDO
TOMADA DE PREÇO Nº 005/14	IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM AO ENTORNO DA ACADEMIA DAS CIDADES					13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA -ME	090/2014	01/10/14	04 MESES	117.957,40	01/02/2015	04 MESES			4.4.9.0.51.00.00	117.957,20	117.957,20	117.957,20	117.957,20	CONCLUÍDO
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2014	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA – ESCOLA MARIA MADALENA	TERMO DE COMPROMISSO Nº 206699/2013	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – FNDE – PAC 2			03.965.980/0001-55	PORTO DA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP	009/2015	23/02/2015	09 MESES	508.933,09	23/11/2015 /13/10/2015				4.4.9.0.51.00.00	35.683,32	35.683,32	35.683,32	35.683,32	PARALISADA
TOMADA DE PREÇO Nº 001/15	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA QUADRA MUNICIPAL DA BARRA DE SIRINHAÉM					18.326.018/0001-20	HIBERNON LIMA ENGENHARIA LTDA-EPP	027/2015	12/05/2015	06 MESES	176.938,85	12/11/2015	06 MESES	50.196,20		4.4.9.0.51.00.00	215.333,96	215.333,96	215.333,96	215.333,96	CONCLUÍDO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/15	LIMPEZA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS					04.350.357/0001-50	ELETROPISCA INSTALAÇÕES LTDA-ME	075/2015	13/10/2015	12 MESES	78.932,43	13/10/2016				4.4.9.0.51.00.00	78.211,12	78.211,12	78.211,12	78.211,12	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO Nº 004/15	REPAROS EMERGENCIAIS DE MUROS DE ARRIMO EM ÁREAS DE ENCOSTA					18.326.018/001-43	HIBERNON LIMA ENGENHARIA LTDA-EPP	077/2015	27/10/2016	12 MESES	131.806,50	27/10/2016				4.4.9.0.51.00.00	127.976,17	127.976,17	127.976,17	127.976,17	CONCLUÍDO
CONVITE Nº 011/2015	REPOSIÇÃO E PAVIMETAÇÃO EM PARALELEPÍPIDO DE DIVERSAS RUAS					22.054.378/0001-00	RODRIGO RUFINO SIQUEIRA – EPP	065/2015	28/07/2015	09 MESES	147.210,00	29/04/2016				4.4.9.0.51.00.00	146.777,62	146.777,62	146.777,62	146.777,62	CONCLUÍDO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/16	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS – SEDE E ÁREA RURAL					17.653.616/0001-64	J.C.J. CONSTRUTORA LTDA	044/2016	27/06/2016	12 MESES	488.875,31	27/06/2017				4.4.9.0.51.00.00	94.502,39	94.502,39	94.502,39	94.502,39	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2016	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA – ESCOLA PADRE VENÂNCIO	TERMO DE COMPROMISSO Nº 205860/2013	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – FNDE – PAC 2			18.326.018/0001-43	HIBERNON LIMA ENGENHARIA LTDA-EPP	027/2016	23/05//2016	09 MESES	531.084,80	23/02/2017		70.643,98		4.4.9.0.51.00.00	601.728,78	601.728,78	601.728,78	601.728,78	CONCLUÍDO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/16	REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM					04.350.357/0001-50	ELETROPISCA INSTALAÇÕES LTDA-ME	031/2016	23/05/2016	04 MESES	95.157,69	23/09/2016	04 MESES	19.265,95		4.4.9.0.51.00.00	108.313,11	108.313,11	108.313,11	108.313,11	CONCLUÍDO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/16	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS – DISTRITOS					13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA -ME	038/2016	22/06/2016	06 MESES	1.376.725,09	22/12/2016		144,29		4.4.9.0.51.00.00	1.315.804,04	1.315.804,04	1.315.804,04	1.315.804,04	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS					23.198.833/0001-04	PAUBRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME	066/2016	05/10/2016	12 MESES	100.000,00	05/10/2017				4.4.9.0.51.00.00	75.577,63	75.577,63	75.577,63	75.577,63	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS-SAÚDE					23.198.833/0001-04	PAUBRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME	068/2016	05/10/2016	12 MESES	250.000,00	05/10/2017				4.4.9.0.51.00.00	158.269,34	158.268,44	158.268,44	158.268,44	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 005/16	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NA SEDE E DISTRITOS					23.198.833/0001-04	PAUBRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME	039/2016	23/06/2016	06 MESES	196.538,81	23/12/2016		5.779,88		4.4.9.0.51.00.00	121.328,42	80.797,97	202.126,39	202.126,39	CONCLUÍDO