## MODELO - Anexo da Resolução TC 08-2014
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: (1)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2)
EXERCÍCIO: (3)					___________________________________________________					___________________________________________________					___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: (4)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

	LEGENDA:
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(3)	Exercício Financeiro;
(4)	Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Número e ano do Convênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).
(21)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(22)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(26)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(29)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## 1º TRIMESTRE
UNIDADE:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A MARÇO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)

## 2º TRIMESTRE
UNIDADE:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:
PERÍODO REFERENCIAL:	ABRIL A JUNHO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)

## 3º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2017		GIOCONDA GEISA RAMOS DOS SANTOS – 034.354.964-60 – AGENTE ADMINISTRATIVA	FRANZ ARAÚJO HACKER – 711.450.104-82 – PREFEITO			CÉLIO FERNANDO NASCIMENTO DE PAULA – 476.944.234-91 – SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
PERÍODO REFERENCIAL:	JULHO A SETEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2016	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA – ESCOLA MARIA MADALENA	TERMO DE COMPROMISSO Nº 206699/2013	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – FNDE – PAC 2			08.873.963/0001-01	CONSTRUTORA A. R. LTDA	13/2017	01/02/2017	12 MESES	548.983,11	01/02/2018				4.4.9.0.51.00.00	42.514,65	42.514,65	80.435,36	80.435,36	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2016	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS – SEDE E ÁREA RURAL					17.663.616/0001-64	J.C.M CONSTRUTORA LTDA	044/2016	27/06/2016	12 MESES	488.875,31	27/06/2017				4.4.9.0.51.00.00	18.834,62	18.834,62	340.849,99	435.352,38	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2016	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS – DISTRITOS					13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES – ME	038/2016	22/06/2016	06 MESES	1.376.725,09	22/12/2016		28.297,52		4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	1.351.821,38	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016	PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS					23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME	066/2016	05/10/2016	12 MESES	100.000,00	05/10/2017				4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	246.812,23	CONCLUÍDO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016	PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS – SAÚDE					23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME	068/2016	05/10/2016	12 MESES	250.000,00	05/10/2017				4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	302.815,49	CONCLUÍDO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016	PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS – AÇÃO SOCIAL					23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME	050/2017	02/01/2017	12 MESES	100.000,00	02/01/2018				4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	9.812,56	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016	PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS – SAÚDE					23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME	061/2017	02/01/2017	12 MESES	250.000,00	02/01/2018				4.4.9.0.51.00.00	66.212,98	75.052,73	235.486,56	235.486,56	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016	PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS					23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME	062/2017	02/01/2017	12 MESES	1.000.000,00	02/01/2018				4.4.9.0.51.00.00	86.096,43	37.984,61	280.414,63	280.414,63	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2017	REFORMA E MELHORIA DO PRÉDIO DA AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SIRINHAÉM					04.350.357/0001-50	ELETROPISCA INSTALAÇÕES LTDA-ME	060/2017	15/05/2017	09 MESES	231.511,92	15/05/2018				4.4.9.0.51.00.00	27.853,87	27.853,87	27.853,87	27.853,87	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 006/2017	REPAROS EMERGENCIAIS EM MURO DE ARRIMO EM ÁRIAS DE ENCOSTA NA SEDE, DISTRITOS E VILAS					22.054.378/0001-00	RODRIGO BARROS RUFINO DE SIQUEIRA EPP	083/2017	12/06/2017	03 MESES	188.726,90	12/09/2017				4.4.9.0.51.00.00	16.303,81	16.303,81	16.303,81	16.303,81	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 006/2017	REPAROS EMERGENCIAIS EM DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITOS E VILAS					22.054.378/0001-00	RODRIGO BARROS RUFINO DE SIQUEIRA EPP	083/2017	12/06/2017	03 MESES	222.950,00	12/09/2017				4.4.9.0.51.00.00	222.949,64	222.949,64	222.949,64	222.949,64	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 007/2017	SERVIÇO DE LIMPEZA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSOS RUAS DA SEDE, DISTRITOS DE BARRA DE SIRINHAÉM E AGROVILA					22.054.378/0001-00	RODRIGO BARROS RUFINO DE SIQUEIRA EPP	084/2017	12/06/2017	03 MESES	119.194,76	12/09/2017				4.4.9.0.51.00.00	56.892,54	56.892,54	56.892,54	56.892,54	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 008/2017	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE (TAPA BURACO) NAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DE BARRA DE SIRINHAÉM E AGROVILA					14.780.722/0001-00	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-ME	085/2017	12/06/2017	03 MESES	199.161,00	12/09/2017				4.4.9.0.51.00.00	110.952,66	110.952,66	110.952,66	110.952,66	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2017	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO					13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES – ME	103/2017	05/09/2017	06 MESES	297.049,92	05/03/2018				4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2017	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL					13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES – ME	103/2017	05/09/2017	06 MESES	58.318,50	05/03/2018				4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO

## 4º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2017		GIOCONDA GEISA RAMOS DOS SANTOS – 034.354.964-60 – AGENTE ADMINISTRATIVA	FRANZ ARAÚJO HACKER – 711.450.104-82 – PREFEITO			CÉLIO FERNANDO N. DE PAULA – 476.944.234-91 – SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
PERÍODO REFERENCIAL:	OUTUBRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2016	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA – ESCOLA MARIA MADALENA	TERMO DE COMPROMISSO Nº 206699/2013	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – FNDE – PAC 2			08.873.963/0001-01	CONSTRUTORA A. R. LTDA	13/2017	01/02/2017	12 MESES	548.983,11	01/02/2018				4.4.9.0.51.00.00	74.029,39	74.029,39	154.464,75	154.464,75	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2016	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS – SEDE E ÁREA RURAL					17.663.616/0001-64	J.C.M CONSTRUTORA LTDA	044/2016	27/06/2016	12 MESES	488.875,31	27/06/2017				4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	340.849,99	435.352,38	CONCLUÍDO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2016	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS – DISTRITOS					13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES – ME	038/2016	22/06/2016	06 MESES	1.376.725,09	22/12/2016		28.297,52		4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	1.351.821,38	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016	PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS					23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME	066/2016	05/10/2016	12 MESES	100.000,00	05/10/2017				4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	246.812,23	CONCLUÍDO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016	PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS – SAÚDE					23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME	068/2016	05/10/2016	12 MESES	250.000,00	05/10/2017				4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	302.815,49	CONCLUÍDO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016	PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS – AÇÃO SOCIAL					23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME	050/2017	02/01/2017	12 MESES	100.000,00	02/01/2018				4.4.9.0.51.00.00	8.265,35	8.265,35	18.077,91	18.077,91	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016	PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS – SAÚDE					23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME	061/2017	02/01/2017	12 MESES	250.000,00	02/01/2018				4.4.9.0.51.00.00	8.972,24	8.972,24	244.458,80	244.458,80	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016	PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS					23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME	062/2017	02/01/2017	12 MESES	1.000.000,00	02/01/2018				4.4.9.0.51.00.00	132.923,41	132.923,41	413.338,04	413.338,04	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2017	REFORMA E MELHORIA DO PRÉDIO DA AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SIRINHAÉM					04.350.357/0001-50	ELETROPISCA INSTALAÇÕES LTDA-ME	060/2017	15/05/2017	09 MESES	231.511,92	15/05/2018				4.4.9.0.51.00.00	155.071,74	155.071,74	182.985,61	182.985,61	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 006/2017	REPAROS EMERGENCIAIS EM MURO DE ARRIMO EM ÁRIAS DE ENCOSTA NA SEDE, DISTRITOS E VILAS					22.054.378/0001-00	RODRIGO BARROS RUFINO DE SIQUEIRA EPP	083/2017	12/06/2017	03 MESES	188.726,90	12/09/2017				4.4.9.0.51.00.00	16.098,59	16.098,59	32.402,40	32.402,40	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 006/2017	REPAROS EMERGENCIAIS EM DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITOS E VILAS					22.054.378/0001-00	RODRIGO BARROS RUFINO DE SIQUEIRA EPP	083/2017	12/06/2017	03 MESES	222.950,00	12/09/2017		54.544,89		4.4.9.0.51.00.00	33.579,35	33.579,35	256.258,99	256.258,99	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 007/2017	SERVIÇO DE LIMPEZA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSOS RUAS DA SEDE, DISTRITOS DE BARRA DE SIRINHAÉM E AGROVILA					22.054.378/0001-00	RODRIGO BARROS RUFINO DE SIQUEIRA EPP	084/2017	12/06/2017	03 MESES	119.194,76	12/09/2017				4.4.9.0.51.00.00	62.302,22	62.302,22	119.194,76	119.194,76	CONCLUÍDO
DISPENSA Nº 008/2017	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE (TAPA BURACO) NAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DE BARRA DE SIRINHAÉM E AGROVILA					14.780.722/0001-00	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-ME	085/2017	12/06/2017	03 MESES	199.161,00	12/09/2017				4.4.9.0.51.00.00	6.135,25	6.135,25	117.087,91	117.087,91	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2017	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO					13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES – ME	103/2017	05/09/2017	06 MESES	297.049,92	05/03/2018				4.4.9.0.51.00.00	173.175,04	173.175,04	173.175,04	173.175,04	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2017	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL					13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES – ME	103/2017	05/09/2017	06 MESES	58.318,50	05/03/2018				4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	PARALISADA

## CONSOLIDADO - Prestação de Contas
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2017		GIOCONDA GEISA RAMOS DOS SANTOS – 034.354.964-60 – AGENTE ADMINISTRATIVA	FRANZ ARAÚJO HACKER – 711.450.104-82 – PREFEITO			CÉLIO FERNANDO N. DE PAULA – 476.944.234-91 – SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2016	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA – ESCOLA MARIA MADALENA	TERMO DE COMPROMISSO Nº 206699/2013	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – FNDE – PAC 2			08.873.963/0001-01	CONSTRUTORA A. R. LTDA	13/2017	01/02/2017	12 MESES	548.983,11	01/02/2018				4.4.9.0.51.00.00	154.464,75	154.464,75	154.464,75	154.464,75	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2016	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS – SEDE E ÁREA RURAL					17.663.616/0001-64	J.C.M CONSTRUTORA LTDA	044/2016	27/06/2016	12 MESES	488.875,31	27/06/2017				4.4.9.0.51.00.00	340.849,99	340.849,99	340.849,99	435.352,38	CONCLUÍDO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2016	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS – DISTRITOS					13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES – ME	038/2016	22/06/2016	06 MESES	1.376.725,09	22/12/2016		28.297,52		4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	1.351.821,38	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016	PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS					23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME	066/2016	05/10/2016	12 MESES	100.000,00	05/10/2017				4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	246.812,23	CONCLUÍDO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016	PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS – SAÚDE					23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME	068/2016	05/10/2016	12 MESES	250.000,00	05/10/2017				4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	302.815,49	CONCLUÍDO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016	PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS – AÇÃO SOCIAL					23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME	050/2017	02/01/2017	12 MESES	100.000,00	02/01/2018				4.4.9.0.51.00.00	18.077,91	18.077,91	18.077,91	18.077,91	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016	PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS – SAÚDE					23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME	061/2017	02/01/2017	12 MESES	250.000,00	02/01/2018				4.4.9.0.51.00.00	244.458,80	244.458,80	244.458,80	244.458,80	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016	PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS					23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME	062/2017	02/01/2017	12 MESES	1.000.000,00	02/01/2018				4.4.9.0.51.00.00	413.338,04	413.338,04	413.338,04	413.338,04	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2017	REFORMA E MELHORIA DO PRÉDIO DA AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SIRINHAÉM					04.350.357/0001-50	ELETROPISCA INSTALAÇÕES LTDA-ME	060/2017	15/05/2017	09 MESES	231.511,92	15/05/2018				4.4.9.0.51.00.00	182.985,61	182.985,61	182.985,61	182.985,61	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 006/2017	REPAROS EMERGENCIAIS EM MURO DE ARRIMO EM ÁRIAS DE ENCOSTA NA SEDE, DISTRITOS E VILAS					22.054.378/0001-00	RODRIGO BARROS RUFINO DE SIQUEIRA EPP	083/2017	12/06/2017	03 MESES	188.726,90	12/09/2017				4.4.9.0.51.00.00	32.402,40	32.402,40	32.402,40	32.402,40	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 006/2017	REPAROS EMERGENCIAIS EM DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITOS E VILAS					22.054.378/0001-00	RODRIGO BARROS RUFINO DE SIQUEIRA EPP	083/2017	12/06/2017	03 MESES	222.950,00	12/09/2017		54.544,89		4.4.9.0.51.00.00	256.258,99	256.258,99	256.258,99	256.258,99	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 007/2017	SERVIÇO DE LIMPEZA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSOS RUAS DA SEDE, DISTRITOS DE BARRA DE SIRINHAÉM E AGROVILA					22.054.378/0001-00	RODRIGO BARROS RUFINO DE SIQUEIRA EPP	084/2017	12/06/2017	03 MESES	119.194,76	12/09/2017				4.4.9.0.51.00.00	119.194,76	119.194,76	119.194,76	119.194,76	CONCLUÍDO
DISPENSA Nº 008/2017	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE (TAPA BURACO) NAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DE BARRA DE SIRINHAÉM E AGROVILA					14.780.722/0001-00	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-ME	085/2017	12/06/2017	03 MESES	199.161,00	12/09/2017				4.4.9.0.51.00.00	117.087,91	117.087,91	117.087,91	117.087,91	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2017	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO					13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES – ME	103/2017	05/09/2017	06 MESES	297.049,92	05/03/2018				4.4.9.0.51.00.00	173.175,04	173.175,04	173.175,04	173.175,04	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2017	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL					13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES – ME	103/2017	05/09/2017	06 MESES	58.318,50	05/03/2018				4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	PARALISADA