## MODELO - Anexo da Resolução TC 08-2014
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: (1)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2)
EXERCÍCIO: (3)					___________________________________________________					___________________________________________________					___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: (4)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

	LEGENDA:
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(3)	Exercício Financeiro;
(4)	Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Número e ano do Convênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).
(21)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(22)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(26)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(29)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## 1º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2018		GIOCONDA GEISA RAMOS DOS SANTOS – 034.354.964-60 – AGENTE ADMINISTRATIVA	FRANZ ARAÚJO HACKER – 711.450.104-82 – PREFEITO			CÉLIO FERNANDO NASCIMENTO DE PAULA – 476.944.234-91 – SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A MARÇO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2016	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA – ESCOLA MARIA MADALENA	TERMO DE COMPROMISSO Nº 206699/2013	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – FNDE – PAC 2			08.873.963/0001-01	CONSTRUTORA A. R. LTDA	13/2017	01/02/2017	12 MESES	548.983,11	01/02/2018	09 MESES			4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	154.464,75	PARALISADA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016	PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS – AÇÃO SOCIAL					23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME	050/2017	02/01/2017	12 MESES	100.000,00	02/01/2018	12 MESES			4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016	PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS – SAÚDE					23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME	061/2017	02/01/2017	12 MESES	250.000,00	02/01/2018	12 MESES			4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016	PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS					23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME	062/2017	02/01/2017	12 MESES	1.000.000,00	02/01/2018	12 MESES			4.4.9.0.51.00.00	801.297,99	801.297,99	801.297,99	801.297,99	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2017	REFORMA E MELHORIA DO PRÉDIO DA AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SIRINHAÉM					04.350.357/0001-50	ELETROPISCA INSTALAÇÕES LTDA-ME	060/2017	15/05/2017	09 MESES	231.511,92	15/05/2018		114.972,13		4.4.9.0.51.00.00	108.770,91	132.842,10	132.842,10	314.828,10	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 006/2017	REPAROS EMERGENCIAIS EM MURO DE ARRIMO EM ÁRIAS DE ENCOSTA NA SEDE, DISTRITOS E VILAS					22.054.378/0001-00	RODRIGO BARROS RUFINO DE SIQUEIRA EPP	083/2017	12/06/2017	03 MESES	188.726,90	12/09/2017				4.4.9.0.51.00.00	12.338,71	12.338,71	12.338,71	44.741,11	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 006/2017	REPAROS EMERGENCIAIS EM DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITOS E VILAS					22.054.378/0001-00	RODRIGO BARROS RUFINO DE SIQUEIRA EPP	083/2017	12/06/2017	03 MESES	222.950,00	12/09/2017		54.544,89		4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	256.258,99	CONCLUÍDO
DISPENSA Nº 008/2017	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE (TAPA BURACO) NAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DE BARRA DE SIRINHAÉM E AGROVILA					14.780.722/0001-00	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-ME	085/2017	12/06/2017	03 MESES	199.161,00	12/09/2017				4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	117.087,91	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2017	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO					13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES – ME	103/2017	05/09/2017	06 MESES	297.049,92	05/03/2018				4.4.9.0.51.00.00	0,00	35.197,10	35.197,10	208.372,14	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2017	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL					13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES – ME	103/2017	05/09/2017	06 MESES	58.318,50	05/03/2018				4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	PARALISADA
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018	REPAROS DE MURO DE ARRIMO EM ÁREA DE ENCOSTA					10.292.209/0001-20	IG CONSTRUTORA LTDA – ME	030/2018	27/02/2018	11 MESES	230.796,00	27/01/2019				4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS – CENTRO E DISTRITOS					10.292.209/0001-20	IG CONSTRUTORA LTDA – ME	030/2018	27/02/2018	11 MESES	370.697,00	27/01/2019				4.4.9.0.51.00.00	25.787,56	25.787,56	25.787,56	25.787,56	EM ANDAMENTO

## 2º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2018		GIOCONDA GEISA RAMOS DOS SANTOS – 034.354.964-60 – AGENTE ADMINISTRATIVA	FRANZ ARAÚJO HACKER – 711.450.104-82 – PREFEITO			CÉLIO FERNANDO NASCIMENTO DE PAULA – 476.944.234-91 – SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
PERÍODO REFERENCIAL:	ABRIL A JUNHO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2016	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA – ESCOLA MARIA MADALENA	TERMO DE COMPROMISSO Nº 206699/2013	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – FNDE – PAC 2			08.873.963/0001-01	CONSTRUTORA A. R. LTDA	13/2017	01/02/2017	12 MESES	548.983,11	01/02/2018	09 MESES			4.4.9.0.51.00.00	138.188,49	138.188,49	138.188,49	292.653,24	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016	PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS – AÇÃO SOCIAL					23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME	050/2017	02/01/2017	12 MESES	100.000,00	02/01/2018	12 MESES			4.4.9.0.51.00.00	4.781,39	4.781,39	4.781,39	4.781,39	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016	PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS – SAÚDE					23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME	061/2017	02/01/2017	12 MESES	250.000,00	02/01/2018	12 MESES			4.4.9.0.51.00.00	109.442,65	109.442,65	109.442,65	109.442,65	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016	PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS					23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME	062/2017	02/01/2017	12 MESES	1.000.000,00	02/01/2018	12 MESES			4.4.9.0.51.00.00	142.047,46	142.047,46	943.345,45	943.345,45	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2017	REFORMA E MELHORIA DO PRÉDIO DA AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SIRINHAÉM					04.350.357/0001-50	ELETROPISCA INSTALAÇÕES LTDA-ME	060/2017	15/05/2017	09 MESES	231.511,92	15/05/2018		114.972,13		4.4.9.0.51.00.00	55.594,77	16.994,33	188.095,33	331.912,32	CONCLUÍDA
DISPENSA Nº 006/2017	REPAROS EMERGENCIAIS EM MURO DE ARRIMO EM ÁREAS DE ENCOSTA NA SEDE, DISTRITOS E VILAS					22.054.378/0001-00	RODRIGO BARROS RUFINO DE SIQUEIRA EPP	083/2017	12/06/2017	03 MESES	188.726,90	12/09/2017				4.4.9.0.51.00.00	11.488,52	11.488,52	23.827,23	56.229,63	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 008/2017	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE (TAPA BURACO) NAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DE BARRA DE SIRINHAÉM E AGROVILA					14.780.722/0001-00	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-ME	085/2017	12/06/2017	03 MESES	199.161,00	12/09/2017				4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	117.087,91	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2017	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO					13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES – ME	103/2017	05/09/2017	06 MESES	297.049,92	05/03/2018				4.4.9.0.51.00.00	27.685,87	27.685,87	62.882,97	236.058,01	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2017	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL					13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES – ME	103/2017	05/09/2017	06 MESES	58.318,50	05/03/2018				4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018	REPAROS DE MURO DE ARRIMO EM ÁREA DE ENCOSTA					10.292.209/0001-20	IG CONSTRUTORA LTDA – ME	030/2018	27/02/2018	11 MESES	230.796,00	27/01/2019				4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS – CENTRO E DISTRITOS					10.292.209/0001-20	IG CONSTRUTORA LTDA – ME	030/2018	27/02/2018	11 MESES	370.697,00	27/01/2019				4.4.9.0.51.00.00	65.401,38	65.401,38	91.188,94	91.188,94	EM ANDAMENTO

## 3º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2018		GIOCONDA GEISA RAMOS DOS SANTOS – 034.354.964-60 – AGENTE ADMINISTRATIVA	FRANZ ARAÚJO HACKER – 711.450.104-82 – PREFEITO			CÉLIO FERNANDO NASCIMENTO DE PAULA – 476.944.234-91 – SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
PERÍODO REFERENCIAL:	JULHO A SETEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2016	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA – ESCOLA MARIA MADALENA	TERMO DE COMPROMISSO Nº 206699/2013	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – FNDE – PAC 2			08.873.963/0001-01	CONSTRUTORA A. R. LTDA	13/2017	01/02/2017	12 MESES	548.983,11	01/02/2018	09 MESES			4.4.9.0.51.00.00	55.835,48	55.835,48	194.023,97	348.488,73	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016	PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS – AÇÃO SOCIAL					23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME	050/2017	02/01/2017	12 MESES	100.000,00	02/01/2018	12 MESES			4.4.9.0.51.00.00	4.622,55	4.622,55	9.403,94	9.403,94	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016	PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS – SAÚDE					23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME	061/2017	02/01/2017	12 MESES	250.000,00	02/01/2018	12 MESES			4.4.9.0.51.00.00	33.365,45	33.365,45	142.808,10	142.808,10	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016	PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS					23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME	062/2017	02/01/2017	12 MESES	1.000.000,00	02/01/2018	12 MESES			4.4.9.0.51.00.00	54.167,24	54.167,24	997.512,69	997.512,69	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 006/2017	REPAROS EMERGENCIAIS EM MURO DE ARRIMO EM ÁREAS DE ENCOSTA NA SEDE, DISTRITOS E VILAS					22.054.378/0001-00	RODRIGO BARROS RUFINO DE SIQUEIRA EPP	083/2017	12/06/2017	03 MESES	188.726,90	12/09/2017				4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	23.827,23	56.229,63	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 008/2017	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE (TAPA BURACO) NAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DE BARRA DE SIRINHAÉM E AGROVILA					14.780.722/0001-00	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-ME	085/2017	12/06/2017	03 MESES	199.161,00	12/09/2017				4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	117.087,91	PARALISADA
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2017	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO					13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES – ME	103/2017	05/09/2017	06 MESES	297.049,92	05/03/2018	-26.131,48			4.4.9.0.51.00.00	34.859,06	34.859,06	97.742,03	270.917,07	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2017	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL					13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES – ME	103/2017	05/09/2017	06 MESES	58.318,50	05/03/2018				4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	PARALISADA
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018	REPAROS DE MURO DE ARRIMO EM ÁREA DE ENCOSTA					10.292.209/0001-20	IG CONSTRUTORA LTDA – ME	030/2018	27/02/2018	11 MESES	230.796,00	27/01/2019				4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	PARALISADA
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS – CENTRO E DISTRITOS					10.292.209/0001-20	IG CONSTRUTORA LTDA – ME	030/2018	27/02/2018	11 MESES	370.697,00	27/01/2019				4.4.9.0.51.00.00	66.681,41	66.681,41	157.870,35	157.870,35	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018	CONSTRUÇÃO DE 01(UM) PSF NO DISTRITO DE SANTO AMARO					04.350.357/0001-50	ELETROPISCA INSTALAÇÕES LTDA-ME	120/2018	19/09/2018	12 MESES	271.733,16	19/09/2019				4.4.9.0.52.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018	REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA PRINCIPAL DO DISTRITO DE BARRA DE SIRINHAÉM					23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME	122/2018	19/09/2018	24 MESES	666.840,33	19/09/2020				4.4.9.0.52.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO

## 4º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2017		GIOCONDA GEISA RAMOS DOS SANTOS – 034.354.964-60 – AGENTE ADMINISTRATIVA	FRANZ ARAÚJO HACKER – 711.450.104-82 – PREFEITO			CÉLIO FERNANDO N. DE PAULA – 476.944.234-91 – SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
PERÍODO REFERENCIAL:	OUTUBRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2016	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA – ESCOLA MARIA MADALENA	TERMO DE COMPROMISSO Nº 206699/2013	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – FNDE – PAC 2			08.873.963/0001-01	CONSTRUTORA A. R. LTDA	13/2017	01/02/2017	12 MESES	548.983,11	01/02/2018	09 MESES			4.4.9.0.51.00.00	39.868,04	39.868,04	233.892,01	388.356,76	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016	PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS – AÇÃO SOCIAL					23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME	050/2017	02/01/2017	12 MESES	100.000,00	02/01/2018	12 MESES			4.4.9.0.51.00.00	6.274,16	6.274,16	15.678,10	15.678,10	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016	PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS – SAÚDE					23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME	061/2017	02/01/2017	12 MESES	250.000,00	02/01/2018	12 MESES			4.4.9.0.51.00.00	22.820,70	22.820,70	165.628,80	165.628,80	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016	PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS					23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME	062/2017	02/01/2017	12 MESES	1.000.000,00	02/01/2018	12 MESES			4.4.9.0.51.00.00	25.972,74	25.972,74	1.023.485,43	1.023.485,43	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 006/2017	REPAROS EMERGENCIAIS EM MURO DE ARRIMO EM ÁREAS DE ENCOSTA NA SEDE, DISTRITOS E VILAS					22.054.378/0001-00	RODRIGO BARROS RUFINO DE SIQUEIRA EPP	083/2017	12/06/2017	03 MESES	188.726,90	12/09/2017				4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	23.827,23	56.229,63	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 008/2017	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE (TAPA BURACO) NAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DE BARRA DE SIRINHAÉM E AGROVILA					14.780.722/0001-00	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-ME	085/2017	12/06/2017	03 MESES	199.161,00	12/09/2017				4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	117.087,91	PARALISADA
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2017	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL					13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES – ME	103/2017	05/09/2017	06 MESES	58.318,50	05/03/2018				4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	PARALISADA
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018	REPAROS DE MURO DE ARRIMO EM ÁREA DE ENCOSTA					10.292.209/0001-20	IG CONSTRUTORA LTDA – ME	030/2018	27/02/2018	11 MESES	230.796,00	27/01/2019				4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	PARALISADA
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS – CENTRO E DISTRITOS					10.292.209/0001-20	IG CONSTRUTORA LTDA – ME	030/2018	27/02/2018	11 MESES	370.697,00	27/01/2019				4.4.9.0.51.00.00	65.002,26	65.002,26	222.872,58	222.872,58	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018	CONSTRUÇÃO DE 01(UM) PSF NO DISTRITO DE SANTO AMARO					04.350.357/0001-50	ELETROPISCA INSTALAÇÕES LTDA-ME	120/2018	19/09/2018	12 MESES	271.733,16	19/09/2019				4.4.9.0.52.00.00	115.668,77	115.668,77	115.668,77	115.668,77	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018	REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA PRINCIPAL DO DISTRITO DE BARRA DE SIRINHAÉM					23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME	122/2018	19/09/2018	24 MESES	666.840,33	19/09/2020				4.4.9.0.52.00.00	233.760,89	233.760,89	233.760,89	233.760,89	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018	URBANIZAÇÃO DE ÁREA ÀS MARGENS DA PE 60					09.053.050/0001-01	ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA EPP	121/2018	01/10/2018	09 MESES	214.398,48	01/07/2019				4.4.9.0.51.00.00	33.488,79	33.488,79	33.488,79	33.488,79	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018	CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) VESTIÁRIOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO – SIRINHAÉM/PE					13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES – ME	123/2018	01/10/2018	24 MESES	533.477,40	01/10/2020				4.4.9.0.51.00.00	33.386,06	33.386,06	33.386,06	33.386,06	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018	CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) PRAÇA NO DISTRITO DE IBIRATINGA					08.873.963/0001-01	CONSTRUTORA A. R. LTDA	124/2018	01/10/2018	09 MESES	424.553,67	01/07/2019				4.4.9.0.51.00.00	49.375,57	49.375,57	49.375,57	49.375,57	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS – VILA 31 DE MARÇO E AVER O MAR					02.951.249/0001-08	RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	125/2018	01/10/2018	09 MESES	617.946,54	01/07/2019				4.4.9.0.51.00.00	516.418,43	516.418,43	516.418,43	516.418,43	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018	CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE IBIRATINGA					09.053.050/0001-01	ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA EPP	128/2018	01/10/2018	09 MESES	92.635,58	01/07/2019				4.4.9.0.51.00.00	13.876,43	13.876,43	13.876,43	13.876,43	EM ANDAMENTO

## CONSOLIDADO - Prestação de Contas
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2018		GIOCONDA GEISA RAMOS DOS SANTOS – 034.354.964-60 – AGENTE ADMINISTRATIVA	FRANZ ARAÚJO HACKER – 711.450.104-82 – PREFEITO			CÉLIO FERNANDO N. DE PAULA – 476.944.234-91 – SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2016	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA – ESCOLA MARIA MADALENA	TERMO DE COMPROMISSO Nº 206699/2013	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – FNDE – PAC 2			08.873.963/0001-01	CONSTRUTORA A. R. LTDA	13/2017	01/02/2017	12 MESES	548.983,11	01/02/2018	09 MESES			4.4.9.0.51.00.00	388.356,76	388.356,76	388.356,76	388.356,76	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016	PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS – AÇÃO SOCIAL					23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME	050/2017	02/01/2017	12 MESES	100.000,00	02/01/2018	12 MESES			4.4.9.0.51.00.00	15.678,10	15.678,10	15.678,10	15.678,10	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016	PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS – SAÚDE					23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME	061/2017	02/01/2017	12 MESES	250.000,00	02/01/2018	12 MESES			4.4.9.0.51.00.00	165.628,80	165.628,80	165.628,80	165.628,80	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016	PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS					23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME	062/2017	02/01/2017	12 MESES	1.000.000,00	02/01/2018	12 MESES			4.4.9.0.51.00.00	1.023.485,43	1.023.485,43	1.023.485,43	1.023.485,43	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2017	REFORMA E MELHORIA DO PRÉDIO DA AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SIRINHAÉM					04.350.357/0001-50	ELETROPISCA INSTALAÇÕES LTDA-ME	060/2017	15/05/2017	09 MESES	231.511,92	15/05/2018		114.972,13		4.4.9.0.51.00.00	55.594,77	16.994,33	188.095,33	331.912,32	CONCLUÍDA
DISPENSA Nº 006/2017	REPAROS EMERGENCIAIS EM MURO DE ARRIMO EM ÁREAS DE ENCOSTA NA SEDE, DISTRITOS E VILAS					22.054.378/0001-00	RODRIGO BARROS RUFINO DE SIQUEIRA EPP	083/2017	12/06/2017	03 MESES	188.726,90	12/09/2017				4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	23.827,23	56.229,63	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 008/2017	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE (TAPA BURACO) NAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DE BARRA DE SIRINHAÉM E AGROVILA					14.780.722/0001-00	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-ME	085/2017	12/06/2017	03 MESES	199.161,00	12/09/2017				4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	117.087,91	PARALISADA
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2017	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO					13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES – ME	103/2017	05/09/2017	06 MESES	297.049,92	05/03/2018		-26.131,48		4.4.9.0.51.00.00	270.917,07	270.917,07	270.917,07	270.917,07	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2017	IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL					13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES – ME	103/2017	05/09/2017	06 MESES	58.318,50	05/03/2018				4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	PARALISADA
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018	REPAROS DE MURO DE ARRIMO EM ÁREA DE ENCOSTA					10.292.209/0001-20	IG CONSTRUTORA LTDA – ME	030/2018	27/02/2018	11 MESES	230.796,00	27/01/2019				4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	PARALISADA
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS – CENTRO E DISTRITOS					10.292.209/0001-20	IG CONSTRUTORA LTDA – ME	030/2018	27/02/2018	11 MESES	370.697,00	27/01/2019				4.4.9.0.51.00.00	222.872,58	222.872,58	222.872,58	222.872,58	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018	CONSTRUÇÃO DE 01(UM) PSF NO DISTRITO DE SANTO AMARO					04.350.357/0001-50	ELETROPISCA INSTALAÇÕES LTDA-ME	120/2018	19/09/2018	12 MESES	271.733,16	19/09/2019				4.4.9.0.52.00.00	115.668,77	115.668,77	115.668,77	115.668,77	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018	REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA PRINCIPAL DO DISTRITO DE BARRA DE SIRINHAÉM					23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME	122/2018	19/09/2018	24 MESES	666.840,33	19/09/2020				4.4.9.0.52.00.00	233.760,89	233.760,89	233.760,89	233.760,89	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018	URBANIZAÇÃO DE ÁREA ÀS MARGENS DA PE 60					09.053.050/0001-01	ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA EPP	121/2018	01/10/2018	09 MESES	214.398,48	01/07/2019				4.4.9.0.51.00.00	33.488,79	33.488,79	33.488,79	33.488,79	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018	CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) VESTIÁRIOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO – SIRINHAÉM/PE					13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES – ME	123/2018	01/10/2018	24 MESES	533.477,40	01/10/2020				4.4.9.0.51.00.00	33.386,06	33.386,06	33.386,06	33.386,06	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018	CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) PRAÇA NO DISTRITO DE IBIRATINGA					08.873.963/0001-01	CONSTRUTORA A. R. LTDA	124/2018	01/10/2018	09 MESES	424.553,67	01/07/2019				4.4.9.0.51.00.00	49.375,57	49.375,57	49.375,57	49.375,57	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS – VILA 31 DE MARÇO E AVER O MAR					02.951.249/0001-08	RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	125/2018	01/10/2018	09 MESES	617.946,54	01/07/2019				4.4.9.0.51.00.00	516.418,43	516.418,43	516.418,43	516.418,43	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018	CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE IBIRATINGA					09.053.050/0001-01	ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA EPP	128/2018	01/10/2018	09 MESES	92.635,58	01/07/2019				4.4.9.0.51.00.00	13.876,43	13.876,43	13.876,43	13.876,43	EM ANDAMENTO