TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS AVENIDAS PRINCIPAIS DE BARRA DE SIRINHAÉM E DE SANTO AMARO.
00.999.591/0001-52
AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
0110/2019
04 MESES
4.4.9.0.51.00.00
TOMADA DE PREÇO Nº 032/2019
CONSTRUÇÃO DE PIER NO DISTRITO DE BARRA DE SIRINHAÉM
10.324.550/0001-10
TECH SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME
174/2019
06 MESES
06 MESES
4.4.9.0.51.00.00
CONCLUÍDA
PARALISADA
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
11 MESES
16 MESES
11 MESES
06 MESES
04 MESES
11 MESES
06 MESES
06 MESES
030/2018
176/2020
0147/2018
119/220
040/2020
013/2020
IG CONSTRUTORA LTDA – ME
NORDESTE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES – ME
AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI-ME
CONSTRUTORA A.R. LTDA
IG CONSTRUTORA LTDA – ME
10.292.209/0001-20
13.347.399/0001-23
00.999.591/0001-52
22.931.084/0001-10
08.873.963/0001-01
10.292.209/0001-20
REPAROS DE MURO DE ARRIMO EM ÁREA DE ENCOSTA
IMPLANTAÇÃO DE DRENAGENS COM TUBULAÇÃO DE CONCRETO ARMADO E COSTRUÇAO DE PONTES DE ALA PRIMORDIAL À PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCHENTES E EROSÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES E NA ZONA RURAL
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE ALFALTO EXISTENTE E SOBRE PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL DAS DIVERSAS RUAS DO CENTRO, DA SEDE.
REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS – SEDE E DISTRITO.
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS – DISTRITO DE BARRA
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA EM DIVERSAS RUAS – DISTRITO DE SANTO AMARO
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018
COMVITE Nº 007/2020
CONCORRÊNCIA Nº 003/2018
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020
CONCORRÊNCIA Nº 001/2019
CONCORRÊNCIA Nº 001/2019
CONCORRÊNCIA Nº 001/2019
FALTA BM
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS AVENIDAS PRINCIPAIS DE BARRA DE sIRINHAÉM E DE SANTO AMARO.
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018
PARALISADA
PARALISADA
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018
FALTA BM
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019
FALTA BM
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
99.026,51 MEDINDO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
6.660,56 MEDIDO
CONCORRÊNCIA Nº 003/2018
FALTA BM
COMVITE Nº 007/2020
6.078,95
COMVITE Nº 007/2020
IMPLANTAÇÃO DE DRENAGENS COM TUBULAÇÃO DE CONCRETO ARMADO E COSTRUÇAO DE PONTES DE ALA PRIMORDIAL À PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCHENTES E EROSÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES E NA ZONA RURAL
IMPLANTAÇÃO DE DRENAGENS COM TUBULAÇÃO DE CONCRETO ARMADO E CONSTRUÇAO DE PONTES DE ALA PRIMORDIAL À PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCHENTES E EROSÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES E NA ZONA RURAL
COMVITE Nº 007/2020
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE ALFALTO EXISTENTE E SOBRE PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL DAS DIVERSAS RUAS DO CENTRO, DA SEDE.
IMPLANTAÇÃO DE DRENAGENS COM TUBULAÇÃO DE CONCRETO ARMADO E COSTRUÇAO DE PONTES DE ALA PRIMORDIAL À PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCHENTES E EROSÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES E NA ZONA RURAL
IMPLANTAÇÃO DE DRENAGENS COM TUBULAÇÃO DE CONCRETO ARMADO E CONSTSTRÃÇAO DE PONTES DE ALA PRIMORDIAL À PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCHENTES E EROSÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES E NA ZONA RURAL
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE ALFALTO EXISTENTE E SOBRE PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL DAS DIVERSAS RUAS DO CENTRO, DA SEDE.
COMVITE Nº 007/2020
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 003/2018
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020
COMVITE Nº 007/2020
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE ALFALTO EXISTENTE E SOBRE PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL DAS DIVERSAS RUAS DO CENTRO, DA SEDE.
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE ALFALTO EXISTENTE E SOBRE PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL DAS DIVERSAS RUAS DO CENTRO, DA SEDE.
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA EM DIVERSAS RUAS – DISTRITO DE SANTO AMARO
EM ANDAMENTO
PARALISADA
INACABADA
EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 003/2018
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
CONCLUÍDA
INACADA
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018
EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2019
CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO OUTEIRO NA SEDE
29.505.771/0001-12
CABRAL CONSTRUÇÕES EIRELI
176/2019
06 MESES
06 MESES
4.4.9.0.51.00.00
CONCLUÍDA
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
11 MESES
16 MESES
11 MESES
06 MESES
04 MESES
11 MESES
06 MESES
06 MESES
030/2018
176/2020
0147/2018
119/220
040/2020
013/2020
IG CONSTRUTORA LTDA – ME
NORDESTE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES – ME
AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI-ME
CONSTRUTORA A.R. LTDA
IG CONSTRUTORA LTDA – ME
10.292.209/0001-20
13.347.399/0001-23
00.999.591/0001-52
22.931.084/0001-10
08.873.963/0001-01
10.292.209/0001-20
REPAROS DE MURO DE ARRIMO EM ÁREA DE ENCOSTA
REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS – SEDE E DISTRITO.
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS – DISTRITO DE BARRA
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA EM DIVERSAS RUAS – DISTRITO DE SANTO AMARO
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020
CONCORRÊNCIA Nº 001/2019
CONCORRÊNCIA Nº 001/2019
CONCLUÍDA
CONCLUÍDA
CONCLUÍDA
CONCLUÍDA
CONVITE Nº 007/2020
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE ASFALTO EXISTENTE E SOBRE PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL DAS DIVERSAS RUAS DO CENTRO, DA SEDE.
IMPLANTAÇÃO DE DRENAGENS COM TUBULAÇÃO DE CONCRETO ARMADO E CONSTRUÇÃO DE PONTES DE ALA PRIMORDIAL À PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCHENTES E EROSÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES E NA ZONA RURAL
CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018
PARALISADA
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
11 MESES
16 MESES
11 MESES
06 MESES
04 MESES
11 MESES
06 MESES
06 MESES
030/2018
176/2020
0147/2018
119/220
040/2020
013/2020
IG CONSTRUTORA LTDA – ME
NORDESTE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES – ME
AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI-ME
CONSTRUTORA A.R. LTDA
IG CONSTRUTORA LTDA – ME
10.292.209/0001-20
13.347.399/0001-23
00.999.591/0001-52
22.931.084/0001-10
08.873.963/0001-01
10.292.209/0001-20
REPAROS DE MURO DE ARRIMO EM ÁREA DE ENCOSTA
IMPLANTAÇÃO DE DRENAGENS COM TUBULAÇÃO DE CONCRETO ARMADO E COSTRUÇAO DE PONTES DE ALA PRIMORDIAL À PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCHENTES E EROSÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES E NA ZONA RURAL
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE ALFALTO EXISTENTE E SOBRE PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL DAS DIVERSAS RUAS DO CENTRO, DA SEDE.
REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS – SEDE E DISTRITO.
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS – DISTRITO DE BARRA
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA EM DIVERSAS RUAS – DISTRITO DE SANTO AMARO
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018
COMVITE Nº 007/2020
CONCORRÊNCIA Nº 003/2018
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020
CONCORRÊNCIA Nº 001/2019
CONCORRÊNCIA Nº 001/2019
4.4.9.0.51.00.00
04 MESES
0110/2019
AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
00.999.591/0001-52
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS AVENIDAS PRINCIPAIS DE BARRA DE SIRINHAÉM E DE SANTO AMARO.
CONVITE 012/2019
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA EM DIVERSAS RUAS – DISTRITO DE SANTO AMARO
CA
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO BAIRRO DO OUTEIRO DO CARMO – RUA DOIS E RUA DA CRECHE
TOMADA DE PREÇONº 003
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO BAIRRO DO OUTEIRO DO CARMO – RUA DOIS E RUA DA CRECHE (LOTE 1)
DISPENSA Nº 006/2017
REPAROS EMERGENCIAIS EM MURO DE ARRIMO EM ÁREAS DE ENCOSTA NA SEDE, DISTRITOS E VILAS
22.054.378/0001-00
RODRIGO BARROS RUFINO DE SIQUEIRA EPP
083/2017
03 MESES
4.4.9.0.51.00.00
CONCLUÍDA
CONCLUÍDA
CONCLUÍDA
CONCLUÍDA
CONCLUÍDA
CONCLUÍDA
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
11 MESES
16 MESES
04 MESES
11 MESES
06 MESES
04 MESES
11 MESES
06 MESES
06 MESES
0110/2019
030/2018
176/2020
0147/2018
119/220
040/2020
013/2020
AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
IG CONSTRUTORA LTDA – ME
NORDESTE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES – ME
AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI-ME
CONSTRUTORA A.R. LTDA
IG CONSTRUTORA LTDA – ME
00.999.591/0001-52
10.292.209/0001-20
13.347.399/0001-23
00.999.591/0001-52
22.931.084/0001-10
08.873.963/0001-01
10.292.209/0001-20
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS AVENIDAS PRINCIPAIS DE BARRA DE SIRINHAÉM E DE SANTO AMARO.
REPAROS DE MURO DE ARRIMO EM ÁREA DE ENCOSTA
IMPLANTAÇÃO DE DRENAGENS COM TUBULAÇÃO DE CONCRETO ARMADO E CONSTRUÇÃO DE PONTES DE ALA PRIMORDIAL À PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCHENTES E EROSÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES E NA ZONA RURAL
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE ASFALTO EXISTENTE E SOBRE PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL DAS DIVERSAS RUAS DO CENTRO, DA SEDE.
REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS – SEDE E DISTRITO.
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS – DISTRITO DE BARRA
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA EM DIVERSAS RUAS – DISTRITO DE SANTO AMARO
CONVITE 012/2019
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018
CONVITE Nº 007/2020
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020
CONCORRÊNCIA Nº 001/2019
CONCORRÊNCIA Nº 001/2019
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
11 MESES
16 MESES
11 MESES
06 MESES
04 MESES
11 MESES
06 MESES
06 MESES
030/2018
176/2020
0147/2018
119/220
040/2020
013/2020
IG CONSTRUTORA LTDA – ME
NORDESTE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES – ME
AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI-ME
CONSTRUTORA A.R. LTDA
IG CONSTRUTORA LTDA – ME
10.292.209/0001-20
13.347.399/0001-23
00.999.591/0001-52
22.931.084/0001-10
08.873.963/0001-01
10.292.209/0001-20
REPAROS DE MURO DE ARRIMO EM ÁREA DE ENCOSTA
REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS – SEDE E DISTRITO.
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS – DISTRITO DE BARRA
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA EM DIVERSAS RUAS – DISTRITO DE SANTO AMARO
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020
CONCORRÊNCIA Nº 001/2019
CONCORRÊNCIA Nº 001/2019
EM ANDAMENTO
4.4.9.0.51.00.00
06 MESES
213/2020
CABRAL CONSTRUTORA EIRELI
29.505.771/0001-12
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO BAIRRO DO OUTEIRO DO CARMO – RUA DOIS E RUA DA CRECHE (LOTE 1)
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020
EM ANDAMENTO
15.613.18
014/2020
CONCORRÊNCIA Nº 001/2019
06 MESES
CONCLUÍDA
CONCLUÍDA
CONCLUÍDA
CONCLUÍDA
4.4.9.0.51.00.00
IG CONSTRUTORA LTDA – ME
10.292.209/0001-20
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS – DISTRITO DE IBIRATINGA
CONVITE Nº 007/2020
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE ASFALTO EXISTENTE E SOBRE PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL DAS DIVERSAS RUAS DO CENTRO, DA SEDE.
IMPLANTAÇÃO DE DRENAGENS COM TUBULAÇÃO DE CONCRETO ARMADO E CONSTRUÇÃO DE PONTES DE ALA PRIMORDIAL À PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCHENTES E EROSÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES E NA ZONA RURAL
CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018
PARALISADA
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
CONCLUÍDA
CONCLUÍDA
PARALISADA
INACABADA
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
11 MESES
16 MESES
06 MESES
2705/2020
11 MESES
06 MESES
04 MESES
11 MESES
06 MESES
06 MESES
12 MESES
12 MESES
24 MESES
03 MESES
030/2018
176/2020
0147/2018
119/220
040/2020
013/2020
175/2019
077/2019
123/2018
085/2017
IG CONSTRUTORA LTDA – ME
NORDESTE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES – ME
AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI-ME
CONSTRUTORA A.R. LTDA
IG CONSTRUTORA LTDA – ME
PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME
PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME
NORDESTE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES – ME
B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-ME
10.292.209/0001-20
13.347.399/0001-23
00.999.591/0001-52
22.931.084/0001-10
08.873.963/0001-01
10.292.209/0001-20
23.198.833/0001-04
23.198.833/0001-04
13.347.399/0001-23
14.780.722/0001-00
REPAROS DE MURO DE ARRIMO EM ÁREA DE ENCOSTA
IMPLANTAÇÃO DE DRENAGENS COM TUBULAÇÃO DE CONCRETO ARMADO E COSTRUÇAO DE PONTES DE ALA PRIMORDIAL À PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCHENTES E EROSÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES E NA ZONA RURAL
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE ALFALTO EXISTENTE E SOBRE PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL DAS DIVERSAS RUAS DO CENTRO, DA SEDE.
REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS – SEDE E DISTRITO.
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS – DISTRITO DE BARRA
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA EM DIVERSAS RUAS – DISTRITO DE SANTO AMARO
URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO AO LONGO DA RUA ANTÔNIO RIBEIRO – 2ª ETAPA
CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS DO MUNICIPAL
CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) VESTIÁRIOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO – SIRINHAÉM/PE
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE (TAPA BURACO) NAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DE BARRA DE SIRINHAÉM E AGROVILA
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018
COMVITE Nº 007/2020
CONCORRÊNCIA Nº 003/2018
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020
CONCORRÊNCIA Nº 001/2019
CONCORRÊNCIA Nº 001/2019
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019
CONCORRÊNCIA Nº 004/2019
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018
DISPENSA Nº 008/2017
4.4.9.0.51.00.00
04 MESES
0110/2019
AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
00.999.591/0001-52
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS AVENIDAS PRINCIPAIS DE BARRA DE SIRINHAÉM E DE SANTO AMARO.
CONVITE 012/2019
INACABADA
CONVITE Nº 007/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
DISPENSA Nº 006/2017
DISPENSA Nº 008/2017
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018
CONCORRÊNCIA Nº 004/2019
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2019
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2019
TOMADA DE PREÇO Nº 032/2019
CONVITE Nº 0006/2019
CONCORRÊNCIA Nº 001/2019
CONCORRÊNCIA Nº 001/2019
CONCORRÊNCIA Nº 003/2018
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018
PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS – AÇÃO SOCIAL
PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS – SAÚDE
PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS
REPAROS EMERGENCIAIS EM MURO DE ARRIMO EM ÁREAS DE ENCOSTA NA SEDE, DISTRITOS E VILAS
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE (TAPA BURACO) NAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DE BARRA DE SIRINHAÉM E AGROVILA
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS – CENTRO E DISTRITOS
CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) VESTIÁRIOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO – SIRINHAÉM/PE
URBANIZAÇÃO DE ÁREA ÀS MARGENS DA AVENIDA MARQUÊS DE OLINDA
REQUALIFICAÇÃO DA CALÇADA DA LADEIRA DO OUTEIRO
CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS DO MUNICIPAL
URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO AO LONGO DA RUA ANTÔNIO RIBEIRO – 2ª ETAPA
CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO OUTEIRO NA SEDE
CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO VILA ESPERANÇA NA SEDE
CONSTRUÇÃO DE PIER NO DISTRITO DE BARRA DE SIRINHAÉM
REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE UMA UBS NO DISTRITO DE BARRA DE SIRINHAÉM
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA EM DIVERSAS RUAS – DISTRITO DE SANTO AMARO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS – DISTRITO DE BARRA
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE ASFALTO EXISTENTE E SOBRE PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL DAS DIVERSAS RUAS DO CENTRO, DA SEDE.
REPAROS DE MURO DE ARRIMO EM ÁREA DE ENCOSTA
23.198.833/0001-04
23.198.833/0001-04
23.198.833/0001-04
22.054.378/0001-00
14.780.722/0001-00
10.292.209/0001-20
13.347.399/0001-23
09.053.050/0001-01
09.053.050/0001-01
23.198.833/0001-04
23.198.833/0001-04
29.505.771/0001-12
29.505.771/0001-12
10.324.550/0001-10
22.054.378/0001-00
10.292.209/0001-20
08.873.963/0001-01
00.999.591/0001-52
10.292.209/0001-20
PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME
PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME
PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME
RODRIGO BARROS RUFINO DE SIQUEIRA EPP
B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-ME
IG CONSTRUTORA LTDA – ME
NORDESTE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES – ME
ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA EPP
ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA EPP
PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME
PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME
CABRAL CONSTRUÇÕES EIRELI
CABRAL CONSTRUÇÕES EIRELI
TECH SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME
RR CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES EIRELI
IG CONSTRUTORA LTDA – ME
CONSTRUTORA A.R. LTDA
AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
IG CONSTRUTORA LTDA – ME
050/2017
061/2017
062/2017
083/2017
085/2017
030/2018
123/2018
106/2019
153/2018
077/2019
175/2019
176/2019
177/2019
174/2019
251/2019
013/2020
040/2020
0147/2018
030/2018
12 MESES
12 MESES
12 MESES
03 MESES
03 MESES
11 MESES
24 MESES
06 MESE
12 MESES
12 MESES
12 MESES
06 MESES
06 MESES
06 MESES
04 MESES
06 MESE
06 MESE
04 MESES
11 MESES
2705/2020
36 MESES
36 MESES
36 MESES
03 MESES
06 MESES
06 MESES
16 MESES
11 MESES
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
INACABADA
INACABADA
CONCLUÍDA
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
CONCLUÍDA
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
CONCLUÍDA
EM ANDAMENTO
CONCLUÍDA
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
DISPENSA Nº 006/2017
DISPENSA Nº 008/2017
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019
CONCORRÊNCIA Nº 004/2019
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2019
TOMADA DE PREÇO Nº 032/2019
CONCORRÊNCIA Nº 001/2019
CONCORRÊNCIA Nº 001/2019
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020
CONCORRÊNCIA Nº 003/2018
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018
PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS – AÇÃO SOCIAL
PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS – SAÚDE
PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS
REPAROS EMERGENCIAIS EM MURO DE ARRIMO EM ÁREAS DE ENCOSTA NA SEDE, DISTRITOS E VILAS
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE (TAPA BURACO) NAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DE BARRA DE SIRINHAÉM E AGROVILA
CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) VESTIÁRIOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO – SIRINHAÉM/PE
URBANIZAÇÃO DE ÁREA ÀS MARGENS DA AVENIDA MARQUÊS DE OLINDA
CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS DO MUNICIPAL
URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO AO LONGO DA RUA ANTÔNIO RIBEIRO – 2ª ETAPA
CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO OUTEIRO NA SEDE
CONSTRUÇÃO DE PIER NO DISTRITO DE BARRA DE SIRINHAÉM
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA EM DIVERSAS RUAS – DISTRITO DE SANTO AMARO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS – DISTRITO DE BARRA
REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS – SEDE E DISTRITO.
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE ASFALTO EXISTENTE E SOBRE PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL DAS DIVERSAS RUAS DO CENTRO, DA SEDE.
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS AVENIDAS PRINCIPAIS DE BARRA DE SIRINHAÉM E DE SANTO AMARO.
REPAROS DE MURO DE ARRIMO EM ÁREA DE ENCOSTA
23.198.833/0001-04
23.198.833/0001-04
23.198.833/0001-04
22.054.378/0001-00
14.780.722/0001-00
13.347.399/0001-23
09.053.050/0001-01
23.198.833/0001-04
23.198.833/0001-04
29.505.771/0001-12
10.324.550/0001-10
10.292.209/0001-20
08.873.963/0001-01
22.931.084/0001-10
00.999.591/0001-52
00.999.591/0001-52
10.292.209/0001-20
PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME
PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME
PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME
RODRIGO BARROS RUFINO DE SIQUEIRA EPP
B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-ME
NORDESTE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES – ME
ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA EPP
PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME
PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME
CABRAL CONSTRUÇÕES EIRELI
TECH SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME
IG CONSTRUTORA LTDA – ME
CONSTRUTORA A.R. LTDA
CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI-ME
AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
IG CONSTRUTORA LTDA – ME
050/2017
061/2017
062/2017
083/2017
085/2017
123/2018
106/2019
077/2019
175/2019
176/2019
174/2019
013/2020
040/2020
119/2020
0147/2018
0110/2019
030/2018
12 MESES
12 MESES
12 MESES
03 MESES
03 MESES
24 MESES
06 MESE
12 MESES
12 MESES
06 MESES
06 MESES
06 MESES
06 MESES
11 MESES
04 MESES
04 MESES
11 MESES
2705/2020
36 MESES
36 MESES
36 MESES
03 MESES
06 MESES
06 MESES
16 MESES
11 MESES
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
0,00,
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
INACABADA
INACABADA
EM ANDAMENTO
CONCLUÍDA
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
DISPENSA Nº 006/2017
DISPENSA Nº 008/2017
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018
CONCORRÊNCIA Nº 004/2019
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2019
TOMADA DE PREÇO Nº 032/2019
CONCORRÊNCIA Nº 001/2019
CONCORRÊNCIA Nº 001/2019
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020
CONCORRÊNCIA Nº 003/2018
CONVITE Nº 007/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018
PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS – AÇÃO SOCIAL
PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS – SAÚDE
PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS
REPAROS EMERGENCIAIS EM MURO DE ARRIMO EM ÁREAS DE ENCOSTA NA SEDE, DISTRITOS E VILAS
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE (TAPA BURACO) NAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DE BARRA DE SIRINHAÉM E AGROVILA
CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) VESTIÁRIOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO – SIRINHAÉM/PE
CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS DO MUNICIPAL
URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO AO LONGO DA RUA ANTÔNIO RIBEIRO – 2ª ETAPA
CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO OUTEIRO NA SEDE
CONSTRUÇÃO DE PIER NO DISTRITO DE BARRA DE SIRINHAÉM
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA EM DIVERSAS RUAS – DISTRITO DE SANTO AMARO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS – DISTRITO DE BARRA
REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS – SEDE E DISTRITO.
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE ASFALTO EXISTENTE E SOBRE PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL DAS DIVERSAS RUAS DO CENTRO, DA SEDE.
IMPLANTAÇÃO DE DRENAGENS COM TUBULAÇÃO DE CONCRETO ARMADO E CONSTRUÇÃO DE PONTES DE ALA PRIMORDIAL À PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCHENTES E EROSÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES E NA ZONA RURAL
REPAROS DE MURO DE ARRIMO EM ÁREA DE ENCOSTA
23.198.833/0001-04
23.198.833/0001-04
23.198.833/0001-04
22.054.378/0001-00
14.780.722/0001-00
13.347.399/0001-23
23.198.833/0001-04
23.198.833/0001-04
29.505.771/0001-12
10.324.550/0001-10
10.292.209/0001-20
08.873.963/0001-01
22.931.084/0001-10
00.999.591/0001-52
13.347.399/0001-23
10.292.209/0001-20
PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME
PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME
PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME
RODRIGO BARROS RUFINO DE SIQUEIRA EPP
B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-ME
NORDESTE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES – ME
PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME
PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME
CABRAL CONSTRUÇÕES EIRELI
TECH SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME
IG CONSTRUTORA LTDA – ME
CONSTRUTORA A.R. LTDA
CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI-ME
AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
NORDESTE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES – ME
IG CONSTRUTORA LTDA – ME
050/2017
061/2017
062/2017
083/2017
085/2017
123/2018
077/2019
175/2019
176/2019
174/2019
013/2020
040/2020
119/220
0147/2018
176/2020
030/2018
12 MESES
12 MESES
12 MESES
03 MESES
03 MESES
24 MESES
12 MESES
12 MESES
06 MESES
06 MESES
06 MESES
06 MESES
11 MESES
04 MESES
06 MESES
11 MESES
2705/2020
36 MESES
36 MESES
36 MESES
06 MESES
06 MESES
06 MESES
16 MESES
11 MESES
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
4.4.9.0.51.00.00
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
INACABADA
INACABADA
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
CONCLUÍDA
CONCLUÍDA
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
## MODELO - Anexo da Resolução TC 08-2014
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: (1)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2)
EXERCÍCIO: (3)					___________________________________________________					___________________________________________________					___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: (4)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

	LEGENDA:
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(3)	Exercício Financeiro;
(4)	Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Número e ano do Convênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).
(21)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(22)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(26)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(29)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## 1º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2020		GIOCONDA GEISA RAMOS DOS SANTOS – 034.354.964-60 – AGENTE ADMINISTRATIVA	FRANZ ARAÚJO HACKER – 711.450.104-82 – PREFEITO			CÉLIO FERNANDO NASCIMENTO DE PAULA – 476.944.234-91 – SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A MARÇO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)

						;

## 2º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2020		GIOCONDA GEISA RAMOS DOS SANTOS – 034.354.964-60 – AGENTE ADMINISTRATIVA	FRANZ ARAÚJO HACKER – 711.450.104-82 – PREFEITO			CÉLIO FERNANDO NASCIMENTO DE PAULA – 476.944.234-91 – SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
PERÍODO REFERENCIAL:	ABRIL A JUNHO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)

## 3º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2020		GIOCONDA GEISA RAMOS DOS SANTOS – 034.354.964-60 – AGENTE ADMINISTRATIVA	FRANZ ARAÚJO HACKER – 711.450.104-82 – PREFEITO			CÉLIO FERNANDO NASCIMENTO DE PAULA – 476.944.234-91 – SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
PERÍODO REFERENCIAL:	JULHO A SETEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)

## 4º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2020		GIOCONDA GEISA RAMOS DOS SANTOS – 034.354.964-60 – AGENTE ADMINISTRATIVA	FRANZ ARAÚJO HACKER – 711.450.104-82 – PREFEITO			CÉLIO FERNANDO N. DE PAULA – 476.944.234-91 – SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
PERÍODO REFERENCIAL:	OUTUBRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016	PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS – AÇÃO SOCIAL					23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME	050/2017	02/01/2017	12 MESES	100.000,00	02/01/2018	36 MESES			4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	35.664,44	55.906,63	CONCLUÍDA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016	PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS – SAÚDE					23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME	061/2017	02/01/2017	12 MESES	250.000,00	02/01/2018	36 MESES			4.4.9.0.51.00.00	14.925,76	14.925,76	226.389,46	226.389,46	CONCLUÍDA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016	PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS					23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME	062/2017	02/01/2017	12 MESES	1.000.000,00	02/01/2018	36 MESES			4.4.9.0.51.00.00	364.976,62	364.976,62	1.445.141,21	1.445.141,21	CONCLUÍDA
DISPENSA Nº 008/2017	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE (TAPA BURACO) NAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DE BARRA DE SIRINHAÉM E AGROVILA					14.780.722/0001-00	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-ME	085/2017	12/06/2017	03 MESES	199.161,00	12/09/2017				4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	117.087,91	INACABADA
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018	CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) VESTIÁRIOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO – SIRINHAÉM/PE					13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES – ME	123/2018	01/10/2018	24 MESES	533.477,40	01/10/2020		23.184,27		4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	167.461,19	PARALISADA
CONCORRÊNCIA Nº 004/2019	CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS DO MUNICIPAL					23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME	077/2019	27/05/2019	12 MESES	1.390.448,44	2705/2020	06 MESES	290.202,73		4.4.9.0.51.00.00	475.910,06	475.910,06	1.561.244,46	1.780.848,06	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO AO LONGO DA RUA ANTÔNIO RIBEIRO – 2ª ETAPA					23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME	175/2019	24/09/2019	12 MESES	538.504,60	24/09/2020		19.748,86		4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	481.814,64	685.027,83	CONCLUÍDA
CONCORRÊNCIA Nº 001/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA EM DIVERSAS RUAS – DISTRITO DE SANTO AMARO					10.292.209/0001-20	IG CONSTRUTORA LTDA – ME	013/2020	17/01/2020	06 MESES	683.477,94	17/07/2020				4.4.9.0.51.00.00	82.320,57	82.320,57	330.553,55	330.553,55	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS – DISTRITO DE BARRA					08.873.963/0001-01	CONSTRUTORA A.R. LTDA	040/2020	17/02/2020	06 MESES	784.299,15	17/08/2020		158.731,20		4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	827.316,15	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS – SEDE E DISTRITO.					22.931.084/0001-10	CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI-ME	119/220	09/04/2020	11 MESES	624.000,00	09/03/2021				4.4.9.0.51.00.00	370.594,64	370.594,64	678.715,85	678.715,85	CONCLUÍDA
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE ASFALTO EXISTENTE E SOBRE PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL DAS DIVERSAS RUAS DO CENTRO, DA SEDE.					00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0147/2018	03/12/2018	04 MESES	830.439,58	03/04/2018	16 MESES			4.4.9.0.51.00.00	376.718,22	376.718,22	724.215,53	789.328,52	CONCLUÍDA
CONVITE Nº 007/2020	IMPLANTAÇÃO DE DRENAGENS COM TUBULAÇÃO DE CONCRETO ARMADO E CONSTRUÇÃO DE PONTES DE ALA PRIMORDIAL À PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCHENTES E EROSÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES E NA ZONA RURAL					13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES – ME	176/2020	29/07/2020	06 MESES	125.891,92	29/01/2020				4.4.9.0.51.00.00	50.971,94	50.971,94	157.230,08	157.230,08	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018	REPAROS DE MURO DE ARRIMO EM ÁREA DE ENCOSTA					10.292.209/0001-20	IG CONSTRUTORA LTDA – ME	030/2018	27/02/2018	11 MESES	230.796,00	27/01/2019	11 MESES			4.4.9.0.51.00.00	230.796,00	230.796,00	230.796,00	230.796,00	CONCLUÍDA
CONVITE 012/2019	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS AVENIDAS PRINCIPAIS DE BARRA DE SIRINHAÉM E DE SANTO AMARO.					00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0110/2019	05/11/2020	04 MESES	959.308,12	05/03/2021				4.4.9.0.51.00.00	1.055.068,08	1.055.068,08	1.055.068,08	1.055.068,08	CONCLUÍDA
CONCORRÊNCIA Nº 001/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS – DISTRITO DE IBIRATINGA					10.292.209/0001-20	IG CONSTRUTORA LTDA – ME	014/2020	21/09/20	06 MESES	95.199,96	21/03/21		15.613.18		4.4.9.0.51.00.00	42.422,84	42.422,84	42.422,84	42.422,84	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO BAIRRO DO OUTEIRO DO CARMO – RUA DOIS E RUA DA CRECHE (LOTE 1)					29.505.771/0001-12	CABRAL CONSTRUTORA EIRELI	213/2020	11/11/2020	06 MESES	206.471,14	11/05/2021				4.4.9.0.51.00.00	85.698,12	85.698,12	85.698,12	85.698,12	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO BAIRRO DO OUTEIRO DO CARMO – RUA DOIS E RUA DA CRECHE (LOTE 2)					29.505.771/0001-12	CABRAL CONSTRUTORA EIRELI	213/2020	11/11/2020	06 MESES	250.096,10	11/05/2021				4.4.9.0.51.00.00	120.925,67	120.925,67	120.925,67	120.925,67	EM ANDAMENTO

## CONSOLIDADO - Prestação de Contas
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2020		GIOCONDA GEISA RAMOS DOS SANTOS – 034.354.964-60 – AGENTE ADMINISTRATIVA	FRANZ ARAÚJO HACKER – 711.450.104-82 – PREFEITO			CÉLIO FERNANDO N. DE PAULA – 476.944.234-91 – SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS – CENTRO E DISTRITOS					10.292.209/0001-20	IG CONSTRUTORA LTDA – ME	030/2018	27/02/2018	11 MESES	370.697,00	27/01/2019		184.628,70		4.4.9.0.51.00.00	35.941,77	35.941,77	35.941,77	555.325,52	CONCLUÍDA
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018	REQUALIFICAÇÃO DA CALÇADA DA LADEIRA DO OUTEIRO					09.053.050/0001-01	ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA EPP	153/2018	10/06/2019	12 MESES	130.560,00	10/06/2020		-47.336,42		4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	83.223,66	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2019	CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO VILA ESPERANÇA NA SEDE					29.505.771/0001-12	CABRAL CONSTRUÇÕES EIRELI	177/2019	18/09/2019	06 MESES	60.205,10	19/03/2020		14.565,96		4.4.9.0.51.00.00	30.127,18	30.127,18	30.127,18	74.771,05	CONCLUÍDA
DISPENSA Nº 006/2017	REPAROS EMERGENCIAIS EM MURO DE ARRIMO EM ÁREAS DE ENCOSTA NA SEDE, DISTRITOS E VILAS					22.054.378/0001-00	RODRIGO BARROS RUFINO DE SIQUEIRA EPP	083/2017	12/06/2017	03 MESES	188.726,90	12/09/2017		54.544,89		4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	256.529,96	CONCLUÍDA
DISPENSA Nº 008/2017	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE (TAPA BURACO) NAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DE BARRA DE SIRINHAÉM E AGROVILA					14.780.722/0001-00	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-ME	085/2017	12/06/2017	03 MESES	199.161,00	12/09/2017				4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	117.087,91	INACABADA
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019	URBANIZAÇÃO DE ÁREA ÀS MARGENS DA AVENIDA MARQUÊS DE OLINDA					09.053.050/0001-01	ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA EPP	106/2019	23/05/2019	06 MESE	434.815,56	23/11/2019	03 MESES	191.546,76		4.4.9.0.51.00.00	389.378,27	389.378,27	389.378,27	626.362,11	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2019	CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO OUTEIRO NA SEDE					29.505.771/0001-12	CABRAL CONSTRUÇÕES EIRELI	176/2019	18/09/2019	06 MESES	191.868,57	19/03/2020	06 MESES	60.192,87		4.4.9.0.51.00.00	237.990,89	237.990,89	237.990,89	237.990,89	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO Nº 032/2019	CONSTRUÇÃO DE PIER NO DISTRITO DE BARRA DE SIRINHAÉM					10.324.550/0001-10	TECH SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME	174/2019	21/10/2019	06 MESES	274.946,66	21/04/2020	06 MESES	41.841,01		4.4.9.0.51.00.00	156.439,47	156.439,47	156.439,47	316.787,77	CONCLUÍDA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016	PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS – AÇÃO SOCIAL					23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME	050/2017	02/01/2017	12 MESES	100.000,00	02/01/2018	36 MESES			4.4.9.0.51.00.00	35.664,44	35.664,44	35.664,44	55.906,63	CONCLUÍDA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016	PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS – SAÚDE					23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME	061/2017	02/01/2017	12 MESES	250.000,00	02/01/2018	36 MESES			4.4.9.0.51.00.00	226.389,46	226.389,46	226.389,46	226.389,46	CONCLUÍDA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016	PRESTAÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS ESTABELECIDAS					23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME	062/2017	02/01/2017	12 MESES	1.000.000,00	02/01/2018	36 MESES			4.4.9.0.51.00.00	1.445.141,21	1.445.141,21	1.445.141,21	1.445.141,21	CONCLUÍDA
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018	CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) VESTIÁRIOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO – SIRINHAÉM/PE					13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES – ME	123/2018	01/10/2018	24 MESES	533.477,40	01/10/2020		23.184,27		4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	167.461,19	PARALISADA
CONCORRÊNCIA Nº 004/2019	CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS DO MUNICIPAL					23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME	077/2019	27/05/2019	12 MESES	1.390.448,44	2705/2020	06 MESES	290.202,73		4.4.9.0.51.00.00	1.561.244,46	1.561.244,46	1.561.244,46	1.780.848,06	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO AO LONGO DA RUA ANTÔNIO RIBEIRO – 2ª ETAPA					23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA LTDA-ME	175/2019	24/09/2019	12 MESES	538.504,60	24/09/2020		19.748,86		4.4.9.0.51.00.00	481.814,64	481.814,64	481.814,64	685.027,83	CONCLUÍDA
CONCORRÊNCIA Nº 001/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA EM DIVERSAS RUAS – DISTRITO DE SANTO AMARO					10.292.209/0001-20	IG CONSTRUTORA LTDA – ME	013/2020	17/01/2020	06 MESES	683.477,94	17/07/2020				4.4.9.0.51.00.00	82.320,57	82.320,57	330.553,55	330.553,55	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS – DISTRITO DE BARRA					08.873.963/0001-01	CONSTRUTORA A.R. LTDA	040/2020	17/02/2020	06 MESES	784.299,15	17/08/2020		158.731,20		4.4.9.0.51.00.00	0,00	0,00	0,00	827.316,15	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS – SEDE E DISTRITO.					22.931.084/0001-10	CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI-ME	119/220	09/04/2020	11 MESES	624.000,00	09/03/2021				4.4.9.0.51.00.00	678.715,85	678.715,85	678.715,85	678.715,85	CONCLUÍDA
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE ASFALTO EXISTENTE E SOBRE PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL DAS DIVERSAS RUAS DO CENTRO, DA SEDE.					00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0147/2018	03/12/2018	04 MESES	830.439,58	03/04/2018	16 MESES			4.4.9.0.51.00.00	724.215,53	724.215,53	724.215,53	789.328,52	CONCLUÍDA
CONVITE Nº 007/2020	IMPLANTAÇÃO DE DRENAGENS COM TUBULAÇÃO DE CONCRETO ARMADO E CONSTRUÇÃO DE PONTES DE ALA PRIMORDIAL À PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCHENTES E EROSÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES E NA ZONA RURAL					13.347.399/0001-23	NORDESTE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES – ME	176/2020	29/07/2020	06 MESES	125.891,92	29/01/2020				4.4.9.0.51.00.00	157.230,08	157.230,08	157.230,08	157.230,08	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018	REPAROS DE MURO DE ARRIMO EM ÁREA DE ENCOSTA					10.292.209/0001-20	IG CONSTRUTORA LTDA – ME	030/2018	27/02/2018	11 MESES	230.796,00	27/01/2019	11 MESES			4.4.9.0.51.00.00	230.796,00	230.796,00	230.796,00	230.796,00	CONCLUÍDA
CONVITE 012/2019	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS AVENIDAS PRINCIPAIS DE BARRA DE SIRINHAÉM E DE SANTO AMARO.					00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0110/2019	05/11/2020	04 MESES	959.308,12	05/03/2021				4.4.9.0.51.00.00	1.055.068,08	1.055.068,08	1.055.068,08	1.055.068,08	CONCLUÍDA
CONCORRÊNCIA Nº 001/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS – DISTRITO DE IBIRATINGA					10.292.209/0001-20	IG CONSTRUTORA LTDA – ME	014/2020	21/09/20	06 MESES	95.199,96	21/03/21		15.613.18		4.4.9.0.51.00.00	42.422,84	42.422,84	42.422,84	42.422,84	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO BAIRRO DO OUTEIRO DO CARMO – RUA DOIS E RUA DA CRECHE (LOTE 1)					29.505.771/0001-12	CABRAL CONSTRUTORA EIRELI	213/2020	11/11/2020	06 MESES	206.471,14	11/05/2021				4.4.9.0.51.00.00	85.698,12	85.698,12	85.698,12	85.698,12	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO BAIRRO DO OUTEIRO DO CARMO – RUA DOIS E RUA DA CRECHE (LOTE 2)					29.505.771/0001-12	CABRAL CONSTRUTORA EIRELI	213/2020	11/11/2020	06 MESES	250.096,10	11/05/2021				4.4.9.0.51.00.00	120.925,67	120.925,67	120.925,67	120.925,67	EM ANDAMENTO