## MAPA_OBRAS_(2022_4)
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2022.4

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM					EXERCÍCIO: 2022.4
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETÁRIA DE FINANÇAS					PERÍODO REFERENCIAL: 01/2022 à 12/2022

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO			VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (Objeto da Licitação)	EMPRESA VENCEDORA		CONVÊNIO			CONTRATO				NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO FINAL	VALOR CONTRATADO (R$)

CONVITE 004/2021	OBRAS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS	20.945.413/0001-56	VIANORTE LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS				018/2021	19/05/2021	31/12/2021	329.311,67	1545103231.121 / 44905100	21.506,81	21.506,81	21.506,81	EM ANDAMENTO
CONVITE 005/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO DE VIAS E ACESSIBILIDADE, NO MUNICÍPIO DE SIRINHAÉM/PE	00.373.705/0001-54	CONSTRUTORA PERFIL EIRELI EPP				028/2021	05/07/2021	05/04/2022	271.727,30	1545103232.237/33903900	53.461,58	53.461,58	53.461,58	EM ANDAMENTO
CONVITE 006/2021	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL OU ARQUITETURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO DE OBRAS E NO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SUAS OBRAS	42.423.153/0001-91	PRESTTO CONSULTORIA EIRELI				049/2021	16/09/2021	16/09/2022	161.608,20	1545103232.237/33903900	94.271,45	94.271,45	94.271,45	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO 003/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO, SUCÇÃO E DESTINAÇÃO APROPRIADA DE RESÍDUOS EM FOSSAS DE RESIDÊNCIAS NOS DISTRITOS, NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICÍPIO DE SIRINHAÉM.	02.358.814/0001-28	LIMPA FOSSA PORTO LTDA				001/2022	01/02/2022	31/01/2023	119.701,14		9.115,20	9.115,20	9.115,20	EM ANDAMENTO
DISPENSA	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA ADEQUAÇÃO VISANDO O FUCIONAMENTO EM TEMPO INTEGRAL, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL: CRISTO REDENTOR, SANTO AMARO E LEONEL NILO DA SILVA, BEM COMO ADEQUAÇÃO DA ESCOLA 31 DE MARÇO	28.208.616/0001-71	E.S DE CARVALHO DESENHOS TECNICO-ME				05/2021	28/07/2021	28/01/2022	31.800,00	1236801882.224 / 33903900	15.900,00	15.900,00	15.900,00	CONCLUIDA (OBS: SENDO PAGA APENAS DOIS BM EM 2021 E DOIS EM 2022).
DISPENSA N°008/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA REFERENTE Á CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE SIRINHAÉM	27.162.226/0001-45	ANDRÉ LUIZ BEZERRA ENGENHARIA				084/2021	22/12/2021	20/02/2022	31.519,55		31.519,55	31.519,55	31.519,55	CONCLUIDA
CONVITE N°002/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE REGULARIZAÇÃO, DRENAGEM, CALÇADAS EASSENTAMENTODE GUIA DE (MEIO-FIO), CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E REGULARIZAÇÃO E ASSENTAMENTO DE GUIA DE (MEIO-FIO), COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA	37.624.694/0001-48	TNA CONSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E SERVIÇOS				024/2022	04/07/2022	03/02/2022	288.666,42		95.944,67	95.944,67	95.944,67	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO 001/2021	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA CRISTO REDENTOR	20.198.694/0001-20	C3 ENGENHARIA LTDA				031/2021	27/12/2021	VALOR ATUALIZADO 24/08/2022	2.448.075,81		1.047.487,43	1.047.487,43	1.047.487,43	EM ANDAMENTO
					TOTAL	1.369.206,69	1.369.206,69	1.369.206,69

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

	31/12/2022

	Nome, CPF e assinatura do responsável pelo preenchimento					Nome, CPF e assinatura do responsável pela unidade					Nome, CPF e assinatura do ordenador de despesa
	ESTÊVANES MICAEL SALES, 117.536.454-17					HUMBERTO DE AZEVEDO VIANA FILHO, 090.315.454-49					HUMBERTO DE AZEVEDO VIANA FILHO, 090.315.454-49