## MAPA OBRAS (2023.1)
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2023
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM | [6 empty] | EXERCÍCIO: 2023
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretária de Finanças | [6 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: 01/2023 à 03/2023
OBRA OU SERVIÇO | [10 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (Objeto da Licitação) | EMPRESA VENCEDORA |  | CONVÊNIO |  |  | CONTRATO |  |  |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | CNPJ | RAZÃO SOCIAL | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO FINAL | VALOR CONTRATADO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20)
DISPENSA | EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE UBS LOCALIZADO NO OUTEIRO DO LIVRAMENTO | 30.308.359/0001-91 | ROTA DO ATLANTICO EMPREENDIMENTO LTDA |  |  |  | 008/2023 | 10/03/2023 | 08/05/2023 | 13.033,43 |  | 6.279,58 | 6.279,58 | 6.279,58 | EM ANDAMENTO
[11 empty] | TOTAL | 6.279,58 | 6.279,58 | 6.279,58
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data
31/03/2023
| Nome, CPF e assinatura do responsável pelo preenchimento |  |  |  |  | Nome, CPF e assinatura do responsável pela unidade |  |  |  |  | Nome, CPF e assinatura do ordenador de despesa
| ESTÊVANES MICAEL SALES, 117.536.454-17 |  |  |  |  | ANA CRISTINA BELLIATO |  |  |  |  | ANA CRISTINA BELLIATO

## MAPA OBRAS (2023.2)
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2023.2
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM | [6 empty] | EXERCÍCIO: 2023
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretária de Finanças | [6 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: 04/2023 à 06/2023
OBRA OU SERVIÇO | [10 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (Objeto da Licitação) | EMPRESA VENCEDORA |  | CONVÊNIO |  |  | CONTRATO |  |  |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | CNPJ | RAZÃO SOCIAL | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO FINAL | VALOR CONTRATADO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20)
TOMADA DE PREÇOS N° 002/2021 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRA GRANÍTICA, CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO LOCAL: DISTRITO DE BARRA DE SIRINHAÉM, PROGRAMA:PLANEJAMENTO URBANO AÇÃO/MODALIDADE:APOIO Á POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ART N° PE 20190466206 OPERAÇÃO N° 1041593-10/2017 CONTRATO DE REPASSE N° 846374/2017 | 20.945.413/0001-56 | VIANORTE LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS |  |  |  | 069/2023 | 06/02/2023 | 07/05/2023 | 359.000,00 |  | 83.348,15 | 83.348,15 | 83.348,15 | CONTRATO RESCINDIDO
TOMADA DE PREÇOS N° 004/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NO MUNICÍPIO DE SIRINHAÉM, COM MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA |  | CONSTRUTOTA SANTOS E LIMA EIRELI |  |  |  | 015/2022 | 06/03/2023 | 05/03/2024 | 551.934,71 |  | 91.746,04 | 91.746,04 | 91.746,04 | EM ANDAMENTO
CONVITE N°002/2022 | REGULALIZAÇÃO, DRENAGEM, CALÇADAS E ACENTAMENTO DE GUIA DE MEIO FIO CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E REGULARIZAÇÃO E ASSENTAMENTO DE GUIA DE (MEIO-FIO), COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA | 37.624.694/0001-48 | TNA CONSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E SERVIÇOS |  |  |  | 024/2022 | 04/07/2022 | 03/02/2022 | 288.666,42 |  | 16.983,37 | 16.983,37 | 16.983,37 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO N° 001/2023 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SIRINHAÉM, FEM-EMENDA EMENDA PARLAMENTAR N° 088 | 24.854.223/0001-84 | CONSTRUTOTA SANTOS E LIMA EIRELI |  |  |  | 038/2023 | 27/04/2023 | 27/08/2023 | 233.624,42 |  | 96.222,90 | 96.222,90 | 96.222,90 | PARALIZADA
CONVITE 006/2021 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL OU ARQUITETURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO DE OBRAS E NO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SUAS OBRAS | 42.423.153/0001-91 | PRESTTO CONSULTORIA EIRELI |  |  |  | 049/2021 | 16/09/2021 | 16/09/2022 | 178,588,20 | 1° ADITIVO DE PRAZO | 44.647,05 | 44.647,05 | 44.647,05 | EM ANDAMENTO
[11 empty] | TOTAL | 332947.51 | 332947.51 | 332947.51
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data
30/06/2023
| Nome, CPF e assinatura do responsável pelo preenchimento |  |  |  |  | Nome, CPF e assinatura do responsável pela unidade |  |  |  |  | Nome, CPF e assinatura do ordenador de despesa
| ESTÊVANES MICAEL SALES, 117.536.454-17 |  |  |  |  | ANA CRISTINA BELLIATO |  |  |  |  | ANA CRISTINA BELLIATO

## MAPA OBRAS (2023.3)
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2023.3
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM | [6 empty] | EXERCÍCIO: 2023
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretária de Finanças | [6 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: 07/2023 à 09/2023
OBRA OU SERVIÇO | [10 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (Objeto da Licitação) | EMPRESA VENCEDORA |  | CONVÊNIO |  |  | CONTRATO |  |  |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | CNPJ | RAZÃO SOCIAL | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO FINAL | VALOR CONTRATADO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20)
TOMADA DE PREÇOS N° 002/2021 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRA GRANÍTICA, CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO LOCAL: DISTRITO DE BARRA DE SIRINHAÉM, PROGRAMA:PLANEJAMENTO URBANO AÇÃO/MODALIDADE:APOIO Á POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ART N° PE 20190466206 OPERAÇÃO N° 1041593-10/2017 CONTRATO DE REPASSE N° 846374/2017 | 20.945.413/0001-56 | VIANORTE LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 846378 | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 069/2023 | 06/02/2023 | 07/05/2023 | 359.000,00 | 4.4.90.51 | 83.348,15 | 83.348,15 | 83.348,15 | CONTRATO RESCINDIDO
TOMADA DE PREÇOS N° 004/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NO MUNICÍPIO DE SIRINHAÉM, COM MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA | 24.854.223/0001-84 | CONSTRUTOTA SANTOS E LIMA EIRELI |  |  |  | 015/2022 | 06/03/2023 | 05/03/2024 | 551.934,71 | 4.4.90.51 | 275238.21 | 275238.21 | 275238.21 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO N° 001/2023 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SIRINHAÉM, FEM-EMENDA EMENDA PARLAMENTAR N° 088 | 24.854.223/0001-84 | CONSTRUTOTA SANTOS E LIMA EIRELI | EMENDA PARL. Nº 088 - FEM 2015 | GOVERNO DE PERNAMBUCO - FEM | 199.921,73 | 038/2023 | 27/04/2023 | 27/08/2023 | 233.624,42 | 4.4.90.51 | 96.222,90 | 96.222,90 | 96.222,90 | PARALISADA
CONVITE 006/2021 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL OU ARQUITETURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO DE OBRAS E NO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SUAS OBRAS | 42.423.153/0001-91 | PRESTTO CONSULTORIA EIRELI |  |  |  | 049/2021 | 17/09/2021 | 17/09/2023 | 178,588,20 | 4.4.90.51 | 133941.15 | 104176.45 | 104176.45 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO N° 003/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO, SUCÇÃO E DESTINAÇÃO APROPRIADA DE RESÍDUOS EM FOSSAS DE RESIDÊNCIAS NOS DISTRITOS, NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICÍPIO DE SIRINHAÉM. | 02.358.814/0001-28 | LIMPA FOSSA PORTO LTDA, CNPJ: |  |  |  | 001/2022 | 12/01/2022 | 12/01/2024 | 131.144,57 | 3.3.90.39 | 55.570,03 | 55.570,03 | 55.570,03 | EM ANDAMENTO
[11 empty] | TOTAL | 644320.44 | 614555.74 | 614555.74
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data
30/09/2023
| Nome, CPF e assinatura do responsável pelo preenchimento |  |  |  |  | Nome, CPF e assinatura do responsável pela unidade |  |  |  |  | Nome, CPF e assinatura do ordenador de despesa
| ESTÊVANES MICAEL SALES, 117.536.454-17 |  |  |  |  | ANA CRISTINA BELLIATO |  |  |  |  | ANA CRISTINA BELLIATO

## MAPA OBRAS (2023.4)
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2023.4
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM | [6 empty] | EXERCÍCIO: 2023
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretária de Finanças | [6 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: 10/2023 à 12/2023
OBRA OU SERVIÇO | [10 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO (Objeto da Licitação) | EMPRESA VENCEDORA |  | CONVÊNIO |  |  | CONTRATO |  |  |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | CNPJ | RAZÃO SOCIAL | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO FINAL | VALOR CONTRATADO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20)
TOMADA DE PREÇOS N° 002/2021 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, COM PARALELEPÍPEDOS DE PEDRA GRANÍTICA, CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO LOCAL: DISTRITO DE BARRA DE SIRINHAÉM, PROGRAMA:PLANEJAMENTO URBANO AÇÃO/MODALIDADE:APOIO Á POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ART N° PE 20190466206 OPERAÇÃO N° 1041593-10/2017 CONTRATO DE REPASSE N° 846374/2017 | 20.945.413/0001-56 | VIANORTE LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 846378 | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 069/2023 | 06/02/2023 | 07/05/2023 | 359.000,00 | 4.4.90.51 | 83.348,15 | 83.348,15 | 83.348,15 | CONTRATO RESCINDIDO
TOMADA DE PREÇOS N° 004/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NO MUNICÍPIO DE SIRINHAÉM, COM MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA | 24.854.223/0001-84 | CONSTRUTOTA SANTOS E LIMA EIRELI |  |  |  | 015/2022 | 06/03/2023 | 05/03/2024 | 551.934,71 | 4.4.90.51 | 366984.29 | 366984.29 | 366984.29 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO N° 001/2023 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SIRINHAÉM, FEM-EMENDA EMENDA PARLAMENTAR N° 088 | 24.854.223/0001-84 | CONSTRUTOTA SANTOS E LIMA EIRELI | EMENDA PARL. Nº 088 - FEM 2015 | GOVERNO DE PERNAMBUCO - FEM | 199.921,73 | 038/2023 | 27/04/2023 | 27/08/2023 | 233.624,42 | 4.4.90.51 | 96.222,90 | 96.222,90 | 96.222,90 | PARALISADA
CONVITE 006/2021 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL OU ARQUITETURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO DE OBRAS E NO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SUAS OBRAS | 42.423.153/0001-91 | PRESTTO CONSULTORIA EIRELI |  |  |  | 049/2021 | 17/09/2021 | 17/09/2023 | 184.211,64 | 4.4.90.51 | 179994.06 | 149292.12 | 149292.12 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO N° 003/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO, SUCÇÃO E DESTINAÇÃO APROPRIADA DE RESÍDUOS EM FOSSAS DE RESIDÊNCIAS NOS DISTRITOS, NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICÍPIO DE SIRINHAÉM. | 02.358.814/0001-28 | LIMPA FOSSA PORTO LTDA, CNPJ: |  |  |  | 001/2022 | 12/01/2022 | 12/01/2024 | 131.144,57 | 3.3.90.39 | 70297.44 | 70297.44 | 70297.44 | EM ANDAMENTO
CONVITE N°002/2022 | REGULALIZAÇÃO, DRENAGEM, CALÇADAS E ACENTAMENTO DE GUIA DE MEIO FIO CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E REGULARIZAÇÃO E ASSENTAMENTO DE GUIA DE (MEIO-FIO), COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA | 37.624.694/0001-48 | TNA CONSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E SERVIÇOS |  |  |  | 024/2022 | 04/07/2022 | 03/02/2022 | 288.666,42 |  | 16.983,37 | 16.983,37 | 16.983,37 | EM ANDAMENTO
DISPENSA | EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE UBS LOCALIZADO NO OUTEIRO DO LIVRAMENTO | 30.308.359/0001-91 | ROTA DO ATLANTICO EMPREENDIMENTO LTDA |  |  |  | 008/2023 | 10/03/2023 | 08/05/2023 | 13.033,43 |  | 13.033,43 | 13.033,43 | 13.033,43 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO N° 001 /2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA REFORMA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE UMA CRECHE NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ASSIS. | 34.071.337/0001-01 | FONTE SOUTO CONSTRUÇÕES LTDA |  |  |  | 009/2023 | 13/11/2023 | 11/03/2024 | 262.062,81 |  | 13.089,45 | 13.089,45 | 13.089,45 | EM ANDAMENTO
[11 empty] | TOTAL | 839953.09 | 809251.15 | 809251.15
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data
31/12/2023
| Nome, CPF e assinatura do responsável pelo preenchimento |  |  |  |  | Nome, CPF e assinatura do responsável pela unidade |  |  |  |  | Nome, CPF e assinatura do ordenador de despesa
| ESTÊVANES MICAEL SALES, 117.536.454-17 |  |  |  |  | ANA CRISTINA BELLIATO |  |  |  |  | ANA CRISTINA BELLIATO